## Sheet1
魏县2020年度扶贫项目完工情况统计表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 建设任务 | 安排资金（万元） | 资金来源 | 进度计划 | 责任部门 | 完工情况 | 资金支出(万元）
1 | 密植梨（桃）补贴项目 | 产业项目 | 沙口集乡等18个乡镇 | 补贴贫困户种植密植梨5873亩，带动5873户建档立卡户通过种植密植梨（桃）增加收入，户均增收3000元 | 1593.54 | 冀财农（2020）18号省级财政专项扶贫资金,冀财农〔2020〕39号中央财政专项扶贫资金，冀财农〔2020〕48号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 1593.54
2 | 蔬菜大棚种植业补贴项目 | 产业项目 | 北皋镇姜谢庄村 | 建设蔬菜种植大棚15座，补贴贫困户15户，每户补贴1.2万元，资产归贫困户所有 | 18 | 冀财农（2020）18号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 18
3 | 蔬菜大棚种植业补贴项目 | 产业项目 | 德政镇前西营村 | 建设钢架大棚18座，补贴贫困户18户，每户补贴1.2万元，资产归贫困户所有 | 21.6 | 冀财农（2020）18号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 21.6
4 | 蔬菜大棚种植业补贴项目 | 产业项目 | 沙口集乡杜二庄村 | 建设大棚43座，补贴贫困户43户，每户补贴1.2万元，资产归贫困户所有 | 51.6 | 冀财农（2020）18号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 51.6
5 | 蔬菜大棚种植业补贴项目 | 产业项目 | 野胡拐乡西红庙村 | 新建蔬菜大棚36座，受益贫困户41户，每户补贴1.2万元，资产归贫困户所有 | 45.6 | 冀财农（2020）18号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 45.6
6 | 蔬菜大棚种植业补贴项目 | 产业项目 | 野胡拐乡蔡中村 | 建设蔬菜大棚16座，受益贫困户16户，每户补贴1.2万元，资产归贫困户所有 | 19.2 | 冀财农（2020）18号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 19.2
7 | 扶贫车间建设项目 | 产业项目 | 大辛庄乡西郭村 | 建设扶贫车间800㎡，约1300元/㎡，带动贫困人口就业10人以上，人均年增收约8000元,项目建成后资产归项目村所有，通过带动贫困人口就业增加贫困户增收，通过收取租赁费增加村集体收入。 | 104 | 冀财农（2020）18号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 104
8 | 扶贫车间建设项目 | 产业项目 | 大马村乡二马村 | 建设扶贫车间800㎡，约1300元/㎡，带动贫困人口就业10人以上，人均年增收约8000元,项目建成后资产归项目村所有，通过带动贫困人口就业增加贫困户增收，通过收取租赁费增加村集体收入。 | 70 | 冀财农（2020）18号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 70
9 | 扶贫车间应急设施项目 | 产业项目 | 114家扶贫车间 | 为114家扶贫车间提供应急设施项目，建成后资产归村集体所有，可保障1140名建档立卡人口安全务工，人均增收10000元 | 1655 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 1655
10 | 扶贫车间持续补助项目资金 | 产业项目 | 南寺庄等52个微工厂 | 对已建成的55座扶贫车间持续补贴，建设扶贫车间52座，资产归村集体所有，带动520名建档立卡人口务工，人均增收10000元 | 547.56 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 547.56
11 | 扶贫产业配套项目 | 产业项目 | 院堡镇三家扶贫产业园区村 | 产业路17547㎡，15cm厚混凝土路面，15cm灰土垫层，c25混凝土，115元/㎡，受益贫困户237户 | 205 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 205
12 | 扶贫产业配套项目 | 产业项目 | 野胡拐乡爱上菇扶贫产业园区 | 产业路9333㎡，15cm厚混凝土路面，15cm灰土垫层，c25混凝土，120元/㎡，受益贫困户237户 | 112 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 112
13 | 扶贫产业配套项目 | 产业项目 | 野胡拐乡宏奥养殖扶贫产业园 | 产业路4708㎡，15cm厚混凝土路面，15cm灰土垫层，c25混凝土，120元/㎡，受益贫困户180户 | 56.5 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 56.5
14 | 扶贫产业配套项目 | 产业项目 | 仕望集乡崔阁扶贫产业园区 | 铺设便道砖10466㎡，铺设透水砖200*100*60mm，75元/㎡，受益贫困户54户 | 78.5 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 78.5
15 | 扶贫产业配套项目 | 产业项目 | 现代农业园区密植梨产业园 | 铺设便道砖1320㎡，铺设透水砖200*100*60mm，75元/㎡，受益贫困户180户 | 9.9 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 9.9
16 | 扶贫产业配套项目 | 产业项目 | 现代农业园区密植梨产业园 | 产业路7316㎡，15cm厚混凝土路面，15cm灰土垫层，c25混凝土，120元/㎡，受益贫困户180户 | 87.8 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 87.8
17 | 扶贫产业配套项目 | 产业项目 | 现代农业园区 | 产业路15891㎡，15cm厚混凝土路面，15cm灰土垫层，c25混凝土，120元/㎡，受益贫困户180户 | 190.7 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 190.7
18 | 扶贫产业配套项目 | 产业项目 | 北皋镇林盛构树扶贫产业园区 | 产业路20150㎡，15cm厚混凝土路面，15cm灰土垫层，c25混凝土，120元/㎡，受益贫困户375户 | 241.8 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 241.8
19 | 修路项目 | 基础设施 | 棘针寨镇义井村 | 村内道路4836㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，113元/㎡，受益贫困户153户 | 54.5 | 冀财农（2019）138号中央专项彩票公益金支持扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 54.39
20 | 修路项目 | 基础设施 | 棘针寨镇南寺庄村 | 村内道路3405㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户129户 | 33 | 冀财农（2019）138号中央专项彩票公益金支持扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 32.93
21 | 修路项目 | 基础设施 | 大辛庄乡王夹河村 | 村内道路4268㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户143户 | 41.5 | 冀财农（2019）138号中央专项彩票公益金支持扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 41.42
22 | 修路项目 | 基础设施 | 大辛庄乡庙东村 | 村内道路4300㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户106户 | 43 | 冀财农（2019）138号中央专项彩票公益金支持扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 42.91
23 | 修路项目 | 基础设施 | 大辛庄乡李辛庄村 | 村内道路600㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户42户 | 7 | 冀财农（2019）138号中央专项彩票公益金支持扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 6.99
24 | 修路项目 | 基础设施 | 大辛庄乡马河村 | 村内道路1258.5㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户83户 | 12.3 | 冀财农（2019）138号中央专项彩票公益金支持扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 12.28
25 | 修路项目 | 基础设施 | 东代固镇前罗庄村 | 村内道路4090㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户203户 | 42 | 冀财农（2019）138号中央专项彩票公益金支持扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 41.92
26 | 修路项目 | 基础设施 | 东代固镇邵村 | 村内道路1200㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户244户 | 11.5 | 冀财农（2019）138号中央专项彩票公益金支持扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 11.48
27 | 修路项目 | 基础设施 | 院堡镇中三东前村 | 村内道路2707㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户38户 | 27.5 | 冀财农（2019）138号中央专项彩票公益金支持扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 27.45
28 | 修路项目 | 基础设施 | 车往镇霍小屯村 | 村内道路2299㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户131户 | 23 | 冀财农（2019）138号中央专项彩票公益金支持扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 22.95
29 | 修路项目 | 基础设施 | 车往镇车西村 | 村内道路2799㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户110户 | 27.4 | 冀财农（2019）138号中央专项彩票公益金支持扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 27.35
30 | 修路项目 | 基础设施 | 车往镇杨甘固村 | 村内道路1992㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户119户 | 19.5 | 冀财农（2019）138号中央专项彩票公益金支持扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 19.46
31 | 修路项目 | 基础设施 | 车往镇小营村 | 村内道路3915㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户134户 | 36 | 冀财农（2019）138号中央专项彩票公益金支持扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 35.93
32 | 修路项目 | 基础设施 | 车往镇前仓口村 | 村内道路1731㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户55户 | 16.6 | 冀财农（2019）138号中央专项彩票公益金支持扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 16.57
33 | 修路项目 | 基础设施 | 沙口集乡漳河村 | 村内道路1469.5㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户61户 | 15.7 | 冀财农（2019）138号中央专项彩票公益金支持扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 15.67
34 | 修路项目 | 基础设施 | 沙口集乡大屯村 | 村内道路17750㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，120元/㎡，受益贫困户186户 | 213 | 冀财农（2019）138号中央专项彩票公益金支持扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 212.57
35 | 修路项目 | 基础设施 | 沙口集乡大斜街村 | 村内道路4200㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，120元/㎡，受益贫困户58户 | 50 | 冀财农（2019）138号中央专项彩票公益金支持扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 49.9
36 | 修路项目 | 基础设施 | 沙口集乡杜二庄村 | 村内道路1905㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户49户 | 19.05 | 冀财农（2019）138号中央专项彩票公益金支持扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 19.01
37 | 修路项目 | 基础设施 | 台头乡台西村 | 村内道路2500㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户79户 | 25 | 冀财农（2019）138号中央专项彩票公益金支持扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 24.95
38 | 修路项目 | 基础设施 | 北皋镇杨柴曲村 | 村内道路17118㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户53户 | 167 | 冀财农（2019）138号中央专项彩票公益金支持扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 166.67
39 | 修路项目 | 基础设施 | 北皋镇屯西村 | 村内道路5050㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户25户 | 50 | 冀财农（2019）138号中央专项彩票公益金支持扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 49.9
40 | 修路项目 | 基础设施 | 边马乡李庄村 | 村内道路2698㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户124户 | 26.5 | 冀财农（2019）138号中央专项彩票公益金支持扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 26.45
41 | 修路项目 | 基础设施 | 边马乡范骈村 | 村内道路6111㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户80户 | 60.5 | 冀财农（2019）138号中央专项彩票公益金支持扶贫资金、冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 60.38
42 | 修路项目 | 基础设施 | 边马乡北冯堤村 | 村内道路2408㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户88户 | 24 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 23.95
43 | 修路项目 | 基础设施 | 边马乡高堤村 | 村内道路1600㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户98户 | 15.5 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 15.47
44 | 修路项目 | 基础设施 | 边马乡张庄村 | 村内道路2164㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户94户 | 21.5 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 21.46
45 | 修路项目 | 基础设施 | 边马乡效化村 | 村内道路1925㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户112户 | 19 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 18.96
46 | 修路项目 | 基础设施 | 边马乡张村 | 村内道路3200㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户83户 | 32 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 31.94
47 | 修路项目 | 基础设施 | 南双庙镇西照河村 | 村内道路3185㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户36户 | 32 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 31.94
48 | 修路项目 | 基础设施 | 南双庙镇简庄村 | 村内道路5120㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，108元/㎡，受益贫困户54户 | 55 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 54.89
49 | 修路项目 | 基础设施 | 南双庙镇董庄村 | 村内道路4400㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户101户 | 44 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 43.91
50 | 修路项目 | 基础设施 | 南双庙镇大李村 | 村内道路1235㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户100户 | 13.5 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 13.47
51 | 修路项目 | 基础设施 | 南双庙镇双中村 | 村内道路340㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户50户 | 3.4 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 3.39
52 | 修路项目 | 基础设施 | 野胡拐乡大路固村 | 村内道路8700㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户42户 | 87 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 86.83
53 | 修路项目 | 基础设施 | 野胡拐乡野西村 | 村内道路9380㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户35户 | 93.8 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金，冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 93.61
54 | 修路项目 | 基础设施 | 野胡拐乡西红庙村 | 村内道路1400㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户47户 | 13.7 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 13.67
55 | 修路项目 | 基础设施 | 野胡拐乡岸上村 | 村内道路6151㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户54户 | 60 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 59.88
56 | 修路项目 | 基础设施 | 魏城镇梁河下村 | 村内道路8758㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户53户 | 86 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 85.83
57 | 修路项目 | 基础设施 | 魏城镇东南温村 | 村内道路3119㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户89户 | 30.5 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 30.44
58 | 修路项目 | 基础设施 | 魏城镇王营村 | 村内道路6006㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户115户 | 59 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 58.88
59 | 修路项目 | 基础设施 | 德政镇后西营村 | 村内柏油路10075㎡；园区产业路14025㎡15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户77户 | 235 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 234.53
60 | 修路项目 | 基础设施 | 德政镇大寨村 | 村内道路3000㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户53户 | 30 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 29.94
61 | 修路项目 | 基础设施 | 回隆镇北街村 | 村内道路10000㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户100户 | 100 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 99.8
62 | 修路项目 | 基础设施 | 回隆镇南营村 | 村内道路2740㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户68户 | 27.4 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 27.35
63 | 修路项目 | 基础设施 | 回隆镇西街村 | 村内道路7616㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户134户 | 74 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 73.85
64 | 修路项目 | 基础设施 | 仕望集乡崔阁村 | 村内道路5090㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，117元/㎡，受益贫困户113户 | 59.5 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 59.38
65 | 修路项目 | 基础设施 | 仕望集乡郭家堂村 | 村内道路6270㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，110元/㎡，受益贫困户63户 | 69 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 68.86
66 | 修路项目 | 基础设施 | 仕望集乡仕北村 | 村内道路3289㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户37户 | 38.7 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 38.62
67 | 修路项目 | 基础设施 | 仕望集乡刘家拐村 | 村内道路2875㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，118元/㎡，受益贫困户51户 | 27.9 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 27.84
68 | 修路项目 | 基础设施 | 仕望集乡胡庄村 | 村内道路3480㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，116元/㎡，受益贫困户34户 | 40.5 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 40.42
69 | 修路项目 | 基础设施 | 前大磨乡和顺会村 | 村内道路836㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户86户 | 8 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 7.98
70 | 修路项目 | 基础设施 | 前大磨乡连柴曲村 | 村内道路4500㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户75户 | 45 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 44.91
71 | 修路项目 | 基础设施 | 前大磨乡赵枣林村 | 村内道路5600㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户67户 | 58.8 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 58.68
72 | 修路项目 | 基础设施 | 前大磨乡张庄村 | 村内道路7800㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户37户 | 76.4 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金、冀财农（2020）14号省级水利发展资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 76.25
73 | 修路项目 | 基础设施 | 前大磨乡后大磨村 | 村内道路1140㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户75户 | 11.3 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 11.28
74 | 修路项目 | 基础设施 | 前大磨乡郭枣林村 | 村内道路3475㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户59户 | 34.3 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 34.23
75 | 修路项目 | 基础设施 | 双井镇北照河村 | 村内道路2105㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户45户 | 22.5 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 22.46
76 | 修路项目 | 基础设施 | 双井镇永东村 | 村内道路980㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户93户 | 9.8 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 9.78
77 | 修路项目 | 基础设施 | 张二庄镇宋屯村 | 村内道路3188㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户136户 | 31.4 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 31.34
78 | 修路项目 | 基础设施 | 张二庄镇张庄屯村 | 村内道路2741㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户29户 | 27 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 26.95
79 | 修路项目 | 基础设施 | 张二庄镇中烟村 | 村内道路3312㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户190户 | 32.3 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 32.24
80 | 修路项目 | 基础设施 | 张二庄镇南刘庄村 | 村内道路4600㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户126户 | 46 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 45.91
81 | 修路项目 | 基础设施 | 泊口乡生庄村 | 村内道路3770㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户37户 | 37.7 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 37.62
82 | 修路项目 | 基础设施 | 泊口乡蒋西村 | 村内道路3160㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户60户 | 28.9 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 28.84
83 | 修路项目 | 基础设施 | 泊口乡蒋东村 | 村内道路3200㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户68户 | 31.3 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 31.24
84 | 修路项目 | 基础设施 | 泊口乡华南村 | 村内道路1200㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户22户 | 11.7 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 11.68
85 | 修路项目 | 基础设施 | 泊口乡后野冲村 | 村内道路1960㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户66户 | 19.6 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 19.56
86 | 修路项目 | 基础设施 | 泊口乡郭野冲村 | 村内道路8070㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户41户 | 80.7 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 80.54
87 | 修路项目 | 基础设施 | 牙里镇西候村 | 村内道路2782㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户97户 | 29.4 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 29.34
88 | 修路项目 | 基础设施 | 牙里镇西南庄村 | 村内道路6250㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户71户 | 60 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 59.88
89 | 修路项目 | 基础设施 | 牙里镇长兴东村 | 村内道路2912㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户137户 | 29.4 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 29.34
90 | 修路项目 | 基础设施 | 牙里镇后大堡村 | 村内道路2666㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户169户 | 28.3 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 28.24
91 | 修路项目 | 基础设施 | 牙里镇楼东村 | 村内道路9920㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户112户 | 99.2 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 99
92 | 修路项目 | 基础设施 | 牙里镇后马庄村 | 村内道路1360㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户79户 | 13.2 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 13.17
93 | 修路项目 | 基础设施 | 牙里镇牙东村 | 村内道路1740㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户142户 | 17 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 16.97
94 | 修路项目 | 基础设施 | 街道办谢町村 | 村内道路1800㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户110户 | 18 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 17.96
95 | 路灯项目 | 基础设施 | 南双庙镇聂街村 | 5米灯杆44盏，2850元/盏，受益贫困户141户 | 12.5 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 12.48
96 | 路灯项目 | 基础设施 | 南双庙镇郭街村 | 5米灯杆64盏，2850元/盏，受益贫困户72户 | 18.3 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 18.26
97 | 路灯项目 | 基础设施 | 边马乡李庄村 | 6米灯杆56盏，2850元/盏，受益贫困户124户 | 16.5 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 16.47
98 | 路灯项目 | 基础设施 | 东代固镇前罗庄村 | 5米灯杆79盏，2850元/盏，受益贫困户203户 | 22.5 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 22.46
99 | 路灯项目 | 基础设施 | 车往镇霍小屯村 | 5米灯杆62盏，2850元/盏，受益贫困户131户 | 17.7 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 17.66
100 | 路灯项目 | 基础设施 | 沙口集乡漳河村 | 5米灯杆50盏，2850元/盏，受益贫困户61户 | 14.25 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 14.22
101 | 路灯项目 | 基础设施 | 街道办谢町村 | 5米灯杆102盏，2850元/盏，受益贫困户110户 | 29 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 28.94
102 | 路灯项目 | 基础设施 | 德政镇后西营村 | 5米灯杆110盏，2850元/盏，受益贫困户77户 | 31.4 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 31.34
103 | 路灯项目 | 基础设施 | 回隆镇南营村 | 5米灯杆35盏，2850元/盏，受益贫困户68户 | 10 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 9.98
104 | 路灯项目 | 基础设施 | 仕望集乡郭家堂村 | 5米灯杆42盏，2850元/盏，受益贫困户57户 | 12 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 11.98
105 | 路灯项目 | 基础设施 | 前大磨乡前大磨村 | 5米灯杆60盏，2850元/盏，受益贫困户97户 | 17.1 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 17.07
106 | 路灯项目 | 基础设施 | 双井镇张照河村 | 5米灯杆45盏，2850元/盏，受益贫困户112户 | 12.9 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 12.87
107 | 道路硬化 | 基础设施 | 街道办谢町村 | 道路两侧硬化3900㎡，铺设透水砖200*100*60mm，75元/㎡，受益贫困户110户 | 29.3 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 29.24
108 | 道路硬化 | 基础设施 | 南双庙简庄村 | 道路两侧硬化1146㎡，铺设透水砖200*100*60mm，75元/㎡，受益贫困户54户 | 8.6 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 8.58
109 | 道路硬化 | 基础设施 | 南双庙镇聂街村 | 道路两侧硬化3730㎡，铺设透水砖200*100*60mm，75元/㎡，受益贫困户141户 | 28 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 27.94
110 | 道路硬化 | 基础设施 | 南双庙镇郭街村 | 道路两侧硬化5600㎡，铺设透水砖200*100*60mm，75元/㎡，受益贫困户72户 | 42 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 41.92
111 | 道路硬化 | 基础设施 | 魏城镇邢于村 | 道路两侧硬化2000㎡，铺设透水砖200*100*60mm，75元/㎡，受益贫困户60户 | 15 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 14.97
112 | 道路硬化 | 基础设施 | 前大磨乡赵枣林村 | 道路两侧硬化1800㎡，铺设透水砖200*100*60mm，75元/㎡，受益贫困户67户 | 13.5 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 13.47
113 | 道路硬化 | 基础设施 | 前大磨乡后大磨村 | 道路两侧硬化600㎡，铺设透水砖200*100*60mm，75元/㎡，受益贫困户75户 | 4.5 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 4.49
114 | 道路硬化 | 基础设施 | 前大磨乡公议会村 | 道路两侧硬化1560㎡，铺设透水砖200*100*60mm，75元/㎡，受益贫困户124户 | 11.7 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 11.68
115 | 道路硬化 | 基础设施 | 牙里镇楼东村 | 道路两侧硬化1200㎡，铺设透水砖200*100*60mm，75元/㎡，受益贫困户112户 | 9 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 8.98
116 | 排水项目 | 基础设施 | 边马乡李庄村 | 1m*1.2下水道1150m，盖混凝土盖，200元/m，受益贫困户124户 | 23 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 22.95
117 | 排水项目 | 基础设施 | 沙口集乡漳河村 | 梯形槽状排水道480米，平均沟深2米，盖钢筋混凝土盖，受益贫困户61户 | 45 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 44.91
118 | 排水项目 | 基础设施 | 沙口集乡大屯村 | φ600mm下水道1695米，126个收水口，68个沉淀井，φ300mm管220m，收水口连接沉淀井φ300mm管道303米，边沟250米 | 110 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 109.78
119 | 排水项目 | 基础设施 | 沙口集乡大斜街村 | φ600下水道1700米，其中雨水下水道850米，污水下水道850米，雨污水沉淀井各14个 | 75 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 74.85
120 | 排水项目 | 基础设施 | 德政镇大寨村 | φ600mm下水道150m，440元/m，受益贫困户53户 | 6.6 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 6.59
121 | 排水项目 | 基础设施 | 前大磨乡张庄村 | φ600mm下水道318m，440元/m，受益贫困户37户 | 14 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 13.97
122 | 排水项目 | 基础设施 | 北台头乡台西村 | φ600mm下水道2613m，440元/m，受益贫困户79户 | 115 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 114.77
123 | 路沿石项目 | 基础设施 | 南双庙镇聂街村 | 铺设路沿石864米，规格500*200*70mm，37元/m，受益贫困户141户 | 3.2 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 3.19
124 | 路沿石项目 | 基础设施 | 南双庙镇郭街村 | 铺设路沿石1297米，规格500*200*70mm，37元/m，受益贫困户72户 | 4.8 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 4.79
125 | 路沿石项目 | 基础设施 | 南双庙镇双中村 | 铺设路沿石5945米，规格500*200*70mm，37元/m，受益贫困户47户 | 22 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 21.96
126 | 缝纫机资产收益项目 | 产业项目 | 边马乡李庄村 | 购置缝纫机设备102台（套），村集体每年收取6.5%-10%收益，用于村内公益性岗位或其他公益性支出、资产属于村集体 | 40 | 冀财农（2020）18号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 16.8
127 | 缝纫机资产收益项目 | 产业项目 | 前大磨乡连柴曲村 | 购置缝纫机设备25台（套），村集体每年收取6.5%-10%收益，用于村内公益性岗位或其他公益性支出、资产属于村集体 | 16.52 | 冀财农（2020）18号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 16.52
128 | 缝纫机资产收益项目 | 产业项目 | 仕望集乡崔阁村 | 购置缝纫机设备30台（套），村集体每年收取6.5%-10%收益，用于村内公益性岗位或其他公益性支出、资产属于村集体 | 50 | 冀财农（2020）18号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 50
129 | 缝纫机资产收益项目 | 产业项目 | 边马乡范骈村 | 购置缝纫机设备87台（套），村集体每年收取6.5%-10%收益，用于村内公益性岗位或其他公益性支出、资产属于村集体 | 32 | 冀财农（2020）18号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 32
130 | 蔬菜果品大棚资产收益项目 | 产业项目 | 牙里镇牙东村 | 计划建设大棚19座，硬化道路1650㎡建成后资产归村集体所有，村集体获得6.5%-10%的资产收益作为村集体收入，通过二次分配带动80户建档立卡户增收 | 657.3 | 邯财农（2020）5号市级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 657.3
131 | 蔬菜果品大棚资产收益项目 | 产业项目 | 泊口乡生庄村 | 建设设施大棚50座，建成后资产归村集体所有，村集体获得6.5%-10%的资产收益作为村集体收入，通过二次分配带动30户建档立卡户增收 | 160 | 邯财农（2020）5号市级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 160
132 | 蔬菜果品大棚资产收益项目 | 产业项目 | 北皋镇杨柴曲村 | 建设蔬菜大棚53座，村集体获得6.5%-10%的资产收益作为村集体收入，通过二次分配带动53户建档立卡户增收 | 63.6 | 邯财农（2020）5号市级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 63.6
133 | 蔬菜果品大棚资产收益项目 | 产业项目 | 前大磨乡户村社区 | 建设大棚100个，建成后资产归村集体所有，村集体获得6.5%-10%的资产收益作为村集体收入，通过二次分配带动85户建档立卡户增收 | 51.6 | 邯财农（2020）5号市级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 51.6
134 | 蔬菜果品大棚资产收益项目 | 产业项目 | 德政镇后西营村 | 建设蔬菜大棚27座，建成后资产归村集体所有，村集体组织建档立卡户统一种植经营，带动27户建档立卡户增收，同时村集体获得经营收益 | 513 | 邯财农（2020）5号市级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 513
135 | 蔬菜果品大棚资产收益项目 | 产业项目 | 南双庙镇董庄村 | 建设蔬菜大棚6座，建成后资产归村集体所有，村集体获得6.5%-10%的资产收益作为村集体收入，通过二次分配带动70户建档立卡户增收 | 70 | 邯财农（2020）5号市级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 70
136 | 蔬菜果品大棚资产收益项目 | 产业项目 | 沙口集乡集东村 | 建设蔬菜大棚10座，建成后资产归村集体所有，村集体获得6.5%-10%的资产收益作为村集体收入，通过二次分配带动49户建档立卡户增收 | 20 | 邯财农（2020）5号市级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 20
137 | 食用菌大棚资产收益项目 | 产业项目 | 车往镇车西 | 建设空调大棚50座，建成后资产归村集体所有，村集体获得6.5%-10%的资产收益作为村集体收入，通过二次分配带动200户建档立卡户增收 | 875 | 魏财预（2020）1号县级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 875
138 | 食用菌大棚资产收益项目 | 产业项目 | 魏县现代农业园区 | 建设大棚223座，建成后资产归村集体所有，村集体获得6.5%-10%的资产收益作为村集体收入，通过二次分配带动186户建档立卡户增收 | 486 | 魏财预（2020）1号县级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 486
139 | 食用菌大棚资产收益项目 | 产业项目 | 双井镇永东、北照河、张照河 | 建设空调大棚20座，建成后资产归村集体所有，村集体获得6.5%-10%的资产收益作为村集体收入，通过二次分配带动70户建档立卡户增收 | 300 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金、冀财农（2020）18号省级财政专项扶贫资金、冀财资环（2019）61号中央林业发展改革资金、冀财农（2019）151号中央农业生产发展资金、魏财预（2020）1号县级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 300
140 | 食用菌大棚资产收益项目 | 产业项目 | 院堡镇三家扶贫产业园区 | 建设食用菌种植大棚300座，深加工设备一组（含五个发酵棚及设备一套），村集体获得6.5%-10%的资产收益作为村集体收入，通过二次分配带动53户建档立卡户增收 | 560 | 魏财预（2020）1号县级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 560
141 | 种养大棚圈舍资产收益项目 | 产业项目 | 沙口集乡北辛庄村 | 建设2座暖棚、2座春秋棚及2座猪舍建成后资产归村集体所有，村集体获得6.5%-10%的资产收益作为村集体收入，通过二次分配带动40户建档立卡户增收 | 136 | 邯财农（2020）5号市级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 136
142 | 种养大棚圈舍资产收益项目 | 产业项目 | 沙口集乡漳河村 | 建设2座暖棚、2座春秋棚及2座猪舍建成后资产归村集体所有，村集体获得6.5%-10%的资产收益作为村集体收入，通过二次分配带动40户建档立卡户增收 | 136 | 邯财农（2020）5号市级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 136
143 | 种养大棚圈舍及设备资产收益项目 | 产业项目 | 大马村乡二马村、曹堤、西八里 | 建设猪舍5栋及养殖设备926套（件）。建成后资产归村集体所有，村集体获得6.5%-10%的资产收益作为村集体收入，通过二次分配带动206户建档立卡户增收 | 500 | 冀财农（2020）18号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 500
144 | 种养大棚圈舍资产收益项目 | 产业项目 | 前大磨乡公议会、和顺会、前大磨、连柴曲、李柴曲、魏户村、郭枣林及赵枣林村 | 建设养殖大棚5座及上料设备5套，建成后资产归村集体所有，村集体获得6.5%-10%的资产收益，通过二次分配带动206户建档立卡户增收 | 250 | 冀财农（2020）18号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 250
145 | 养殖圈舍资产收益项目 | 产业项目 | 沙口集乡杜二庄村、漳河村 | 建设养殖圈舍3900㎡，建成后资产归村集体所有，村集体获得6.5%-10%的资产收益，通过二次分配带动36户建档立卡户增收 | 200 | 冀财农〔2020〕48号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 正招标 | 0
146 | 瑞博恩食品加工机械资产收益项目 | 产业项目 | 沙口集乡大斜街村 | 购置食品加工设备9台，建成后资产归村集体所有，村集体获得6.5%-10%的资产收益，通过二次分配带动36户建档立卡户增收 | 200 | 冀财农〔2020〕48号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 200
147 | 机械设备资产收益项目 | 产业项目 | 街道办吴辛寨、石辛寨、冯辛寨及谢町等4个贫困村 | 购置烘干机16台，自动装袋机3台，建成后资产归村集体所有，村集体获得6.5%-10%的资产收益，通过二次分配带动206户建档立卡户增收 | 392 | 冀财农（2020）18号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 392
148 | 机械设备资产收益项目 | 产业项目 | 北皋镇屯西等村 | 购置草预处理系统、原料接收配料系统、粉碎系统、配料及混合系统、制粒系统、成片打包系统、辅助工段系统及电控系统等一套设备、受益贫困户160户 | 385.08 | 邯财农（2020）5号市级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 385.08
149 | 机械设备资产收益项目 | 产业项目 | 北台头乡台西村 | 购置设备3条生产线、建成后资产归村集体所有，村集体获得6.5%-10%的资产收益，通过二次分配带动贫困户79户，村集体年增收10万元 | 100 | 邯财农（2020）5号市级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 100
150 | 机械设备资产收益项目 | 产业项目 | 南双庙镇大李村 | 该项目为手工加工业资产收益项目，为村内扶贫车间配备锂电池组装加工设备一套，建成后资产归村集体所有，村集体获得6.5%-10%的资产收益作为村集体收入，通过二次分配带动20户建档立卡户增收，同时可带动10人以上建档立卡人口通过加工业务共增加收入 | 74 | 邯财农（2020）5号市级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 74
151 | 机械设备资产收益项目 | 产业项目 | 前大磨乡张庄村 | 购置中药材烘干设备一套，建成后资产归村集体所有，村集体获得6.5%-10%的资产收益，通过二次分配带动80户建档立卡户增收 | 150 | 冀财农（2020）18号省级财政专项扶贫资金、邯财农（2020）5号市级财政专项扶贫资金、冀财农（2020）14号省级水利发展资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 150
152 | 修路项目 | 基础设施 | 回隆镇前朋固 | 村内道路6100㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户100户 | 60 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 60
153 | 道路硬化 | 基础设施 | 北台头乡尹甘固村 | 硬化道路11866㎡，采用透水砖200*100*60mm，75元/㎡，受益贫困户79户 | 89 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 89
154 | 留固扬水站至军留扬水站堤顶路硬化工程 | 基础设施 | 留固扬水站至军留扬水站堤顶路硬化工程 | 留固扬水站至军留扬水站堤顶路硬化7500㎡，213元/㎡，受益贫困户400户 | 160 | 冀财社（2019）98号中央财政农村危房改造补助资金 | 2020-12-01 | 水利局 | 已完工 | 108.36
155 | 修路项目 | 基础设施 | 南双庙镇集西村 | 村内道路1400㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户25户 | 13.5 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 13.47
156 | 修路项目 | 基础设施 | 南双庙镇双南村 | 村内道路9275.5 ㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户45户 | 96 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 95.81
157 | 修路项目 | 基础设施 | 南双庙镇双北村 | 村内道路1497㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户24户 | 14.5 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 14.47
158 | 修路项目 | 基础设施 | 南双庙镇狮子口村 | 村内道路3112㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，113元/㎡，受益贫困户96户 | 35.3 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 35.23
159 | 修路项目 | 基础设施 | 南双庙镇曹野马村 | 村内道路6550㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户27户 | 69 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 68.86
160 | 修路项目 | 基础设施 | 南双庙镇尹野马村 | 村内道路6267㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户45户 | 61.5 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 61.38
161 | 修路项目 | 基础设施 | 野胡拐乡霍家庄村 | 村内道路3790㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户8户 | 36.5 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 36.43
162 | 修路项目 | 基础设施 | 野胡拐乡连路固村 | 村内道路6112㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户16户 | 61 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 60.88
163 | 修路项目 | 基础设施 | 野胡拐乡东红庙村 | 村内道路58.5㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户21户 | 58.5 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金，冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 58.38
164 | 修路项目 | 基础设施 | 野胡拐乡合议村 | 村内道路2100㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户9户 | 21 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-02 | 扶贫开发办公室 | 正招标 | 0
165 | 修路项目 | 基础设施 | 魏城镇高刘庄村 | 村内道路4980㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户12户 | 48 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 47.9
166 | 修路项目 | 基础设施 | 魏城镇靳于村 | 村内道路2755㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户20户 | 27 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 26.95
167 | 修路项目 | 基础设施 | 魏城镇庞庄村 | 村内道路4304㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户32户 | 42 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 41.92
168 | 修路项目 | 基础设施 | 魏城镇白仕望村 | 村内道路7764㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户31户 | 75 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 74.85
169 | 修路项目 | 基础设施 | 魏城镇李辛寨村 | 村内道路3970㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户10户 | 39 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 38.92
170 | 修路项目 | 基础设施 | 魏城镇北罗营村 | 村内道路9313㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户57户 | 90.5 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 90.32
171 | 修路项目 | 基础设施 | 边马乡紫岗村 | 村内道路3475㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户67户 | 34.5 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 34.43
172 | 修路项目 | 基础设施 | 边马乡江庄村 | 村内道路1500㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户4户 | 15 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 14.97
173 | 修路项目 | 基础设施 | 边马乡楼东村 | 村内道路10256㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户57户 | 100 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 99.8
174 | 修路项目 | 基础设施 | 边马乡西杨善村 | 村内道路1822㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户31户 | 18 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 17.96
175 | 修路项目 | 基础设施 | 边马乡三教堂村 | 村内道路4253.5㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户31户 | 42 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 41.92
176 | 修路项目 | 基础设施 | 边马乡寺南村 | 村内道路2200㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户14户 | 21.5 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 21.46
177 | 修路项目 | 基础设施 | 边马乡朱村 | 村内道路3794㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户25户 | 37 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 36.93
178 | 修路项目 | 基础设施 | 边马乡王井村 | 村内道路2000㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户14户 | 20 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 19.96
179 | 修路项目 | 基础设施 | 边马乡东吕村 | 村内道路1440㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户40户 | 13.7 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 13.67
180 | 修路项目 | 基础设施 | 边马乡东石固村 | 村内道路3956㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户46户 | 38.7 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 38.62
181 | 修路项目 | 基础设施 | 边马乡于村 | 村内道路588㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户10户 | 5.9 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 5.89
182 | 修路项目 | 基础设施 | 边马乡南冯堤村 | 村内道路4050㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户39户 | 39.5 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 39.42
183 | 修路项目 | 基础设施 | 棘针寨镇前屯村 | 村内道路4758㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户12户 | 46 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 45.91
184 | 修路项目 | 基础设施 | 棘针寨镇马胡寨村 | 村内道路6693㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户15户 | 64.5 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 64.37
185 | 修路项目 | 基础设施 | 棘针寨镇邓二庄村 | 村内道路4870㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户20户 | 47 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 46.91
186 | 修路项目 | 基础设施 | 大辛庄乡前高村 | 村内道路5698㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户28户 | 56 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 55.89
187 | 修路项目 | 基础设施 | 大辛庄乡庙西村 | 村内道路5115㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户48户 | 50 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 49.9
188 | 修路项目 | 基础设施 | 大辛庄乡南秦固村 | 村内道路3965㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户38户 | 39 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 38.92
189 | 修路项目 | 基础设施 | 大辛庄乡吕庄村 | 村内道路1281㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户15户 | 12.7 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 12.67
190 | 修路项目 | 基础设施 | 大辛庄乡冯摆渡村 | 村内道路1260㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户18户 | 12.3 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 12.28
191 | 修路项目 | 基础设施 | 大辛庄乡曹夹河村 | 村内道路2372㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户14户 | 23 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 22.95
192 | 修路项目 | 基础设施 | 东代固镇翟小庄村 | 村内道路2445㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户33户 | 24 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 23.95
193 | 修路项目 | 基础设施 | 东代固镇后罗庄村 | 村内道路4220㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户19户 | 41 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 40.92
194 | 修路项目 | 基础设施 | 院堡镇院西村 | 村内道路4860㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户26户 | 49.5 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 49.4
195 | 修路项目 | 基础设施 | 院堡镇况庄村 | 村内道路2800㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，128元/㎡，受益贫困户9户 | 36 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 35.93
196 | 修路项目 | 基础设施 | 车往镇口头村 | 村内道路6314㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户43户 | 62.7 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 62.57
197 | 修路项目 | 基础设施 | 车往镇王小屯村 | 村内道路6554㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户16户 | 65.6 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 65.47
198 | 修路项目 | 基础设施 | 车往镇魏东村 | 村内道路2715㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户28户 | 29.4 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 29.34
199 | 修路项目 | 基础设施 | 沙口集乡大杨庄村 | 村内道路4242㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户13户 | 40 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 39.92
200 | 修路项目 | 基础设施 | 沙口集乡陈小屯村 | 村内道路11220㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户19户 | 105 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 104.79
201 | 修路项目 | 基础设施 | 大马村乡东北村 | 村内道路2057㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户13户 | 20.1 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 20.06
202 | 修路项目 | 基础设施 | 大马村乡康北一村 | 村内道路7480㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户33户 | 74.8 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 74.65
203 | 修路项目 | 基础设施 | 大马村乡东马村 | 村内道路830㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户15户 | 8.3 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 8.28
204 | 修路项目 | 基础设施 | 大马村乡董庄村 | 村内道路2021㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户21户 | 19.6 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 19.56
205 | 修路项目 | 基础设施 | 大马村乡康南村 | 村内道路1180㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户23户 | 11.8 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 11.78
206 | 修路项目 | 基础设施 | 街道办河里西村 | 村内道路4400㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户10户 | 45.6 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 45.51
207 | 修路项目 | 基础设施 | 台头乡小王庄村 | 村内道路5680㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户28户 | 56 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 55.89
208 | 修路项目 | 基础设施 | 台头乡杜甘固村 | 村内道路5200㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户29户 | 51 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 50.9
209 | 修路项目 | 基础设施 | 台头乡乔西村 | 村内道路7110㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户29户 | 69.4 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 69.26
210 | 修路项目 | 基础设施 | 台头乡方里集村 | 村内道路5000㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户59户 | 49 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 48.9
211 | 修路项目 | 基础设施 | 北皋镇李谢庄村 | 村内道路11747㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户15户 | 114.5 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 114.27
212 | 修路项目 | 基础设施 | 北皋镇六座楼村 | 村内道路5400㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，114元/㎡，受益贫困户29户 | 61.5 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 61.38
213 | 修路项目 | 基础设施 | 北皋镇南刘岗村 | 村内道路9924㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户13户 | 97 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 96.81
214 | 修路项目 | 基础设施 | 北皋镇沙窝村 | 村内道路4279㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户23户 | 35.5 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 35.43
215 | 修路项目 | 基础设施 | 北皋镇南街村 | 村内道路500㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户36户 | 49 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 48.9
216 | 修路项目 | 基础设施 | 德政镇王庄村 | 村内道路1915㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户17户 | 20.6 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 20.56
217 | 修路项目 | 基础设施 | 德政镇刘庄村 | 村内道路840㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户14户 | 8.3 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 8.28
218 | 修路项目 | 基础设施 | 德政镇生町村 | 村内道路1676㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户31户 | 16.7 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 16.67
219 | 修路项目 | 基础设施 | 回隆镇韩北村 | 村内道路5332㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户16户 | 53.9 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 53.79
220 | 修路项目 | 基础设施 | 回隆镇韩东村 | 村内道路7800㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户15户 | 75.5 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 75.35
221 | 修路项目 | 基础设施 | 回隆镇梁小汪村 | 村内道路4250㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户27户 | 43.5 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 43.41
222 | 修路项目 | 基础设施 | 回隆镇六上村 | 村内道路3448㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户73户 | 33.8 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 33.73
223 | 修路项目 | 基础设施 | 仕望集乡郭仕望村 | 村内道路1480㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户11户 | 17.2 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 17.17
224 | 修路项目 | 基础设施 | 仕望集乡后连街村 | 村内道路2891㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户9户 | 28.3 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 28.24
225 | 修路项目 | 基础设施 | 仕望集乡砖井村 | 村内道路13190㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户6户 | 129 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 128.74
226 | 修路项目 | 基础设施 | 仕望集乡张仕望村 | 村内道路2240㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，118元/㎡，受益贫困户15户 | 26.5 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 26.45
227 | 修路项目 | 基础设施 | 仕望集乡何庄村 | 村内道路4120㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户3户 | 40.2 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 40.12
228 | 修路项目 | 基础设施 | 前大磨乡李枣林村 | 村内道路3880㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户14户 | 37.7 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 37.62
229 | 修路项目 | 基础设施 | 前大磨乡乐善会村 | 村内道路4142㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户17户 | 48 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 47.9
230 | 修路项目 | 基础设施 | 前大磨乡后寺村 | 村内道路4546㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，115元/㎡，受益贫困户14户 | 46 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 45.91
231 | 修路项目 | 基础设施 | 前大磨乡白枣林村 | 村内道路4280㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，107元/㎡，受益贫困户40户 | 46 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 45.91
232 | 修路项目 | 基础设施 | 前大磨乡后崔村 | 村内道路5170㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户31户 | 50.5 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 50.4
233 | 修路项目 | 基础设施 | 前大磨乡后柴曲村 | 村内道路1520㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户18户 | 14.7 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 14.67
234 | 修路项目 | 基础设施 | 双井镇双南村 | 村内道路6740㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户17户 | 70.11 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 69.97
235 | 基本照明项目 | 基础设施 | 双井镇双南村 | 基本照明，6米灯杆150盏，2850元/盏，受益贫困户35户，解决该村长期无基本照明问题 | 43.89 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 正施工 | 0
236 | 修路项目 | 基础设施 | 双井镇木南村 | 村内道路20212㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，122元/㎡，受益贫困户25户 | 246 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 245.51
237 | 修路项目 | 基础设施 | 双井镇河南村 | 村内道路4260㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户24户 | 44 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 43.91
238 | 修路项目 | 基础设施 | 双井镇李照河村 | 村内道路3280㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户47户 | 31.8 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 31.74
239 | 修路项目 | 基础设施 | 双井镇前文义村 | 村内道路4830㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户13户 | 49 | 冀财农（2020）14号省级水利发展资金、冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 48.9
240 | 修路项目 | 基础设施 | 双井镇双西村 | 村内道路2450㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户14户 | 24.5 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 24.45
241 | 修路项目 | 基础设施 | 张二庄镇军寨村 | 村内道路5960㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户52户 | 60 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 59.88
242 | 修路项目 | 基础设施 | 张二庄镇曹田教村 | 村内道路5928㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户29户 | 62.7 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 62.57
243 | 修路项目 | 基础设施 | 张二庄镇北英封村 | 村内道路5272㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户40户 | 56 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 55.89
244 | 修路项目 | 基础设施 | 张二庄镇第六店村 | 村内道路4996㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户52户 | 49 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 48.9
245 | 修路项目 | 基础设施 | 张二庄镇东中烟村 | 村内道路1980㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户15户 | 19.6 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 19.56
246 | 修路项目 | 基础设施 | 泊口乡井西村 | 村内道路8050㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户28户 | 79 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 78.84
247 | 修路项目 | 基础设施 | 泊口乡泊口村 | 村内道路2859㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户13户 | 28 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 27.94
248 | 修路项目 | 基础设施 | 泊口乡河北村 | 村内道路9228㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户12户 | 90 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 89.82
249 | 修路项目 | 基础设施 | 泊口乡赵也冲村 | 村内道路5864㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户14户 | 57.3 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 57.19
250 | 修路项目 | 基础设施 | 牙里镇长兴西村 | 村内道路5320㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户21户 | 58.8 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 58.68
251 | 修路项目 | 基础设施 | 牙里镇卞村 | 村内道路5388㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户21户 | 55.8 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 55.69
252 | 修路项目 | 基础设施 | 牙里镇前大堡村 | 村内道路5295㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户37户 | 54.8 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 54.69
253 | 修路项目 | 基础设施 | 牙里镇牙北村 | 村内道路4127.5㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户24户 | 41 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 40.92
254 | 修路项目 | 基础设施 | 牙里镇楼西村 | 村内道路2524㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户46户 | 25 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 24.95
255 | 修路项目 | 基础设施 | 回隆镇冯庄村 | 村内道路7800㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，98元/㎡，受益贫困户71户 | 78.71 | 冀财农〔2020〕48号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 正施工 | 0
256 | 基本照明项目 | 基础设施 | 北台头乡小王庄村 | 基本照明:5米灯杆70盏，2850元/盏，受益贫困户35户，解决该村长期无基本照明问 | 19.95 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 19.91
257 | 基本照明项目 | 基础设施 | 大辛庄乡高高村 | 基本照明:5米灯杆80盏，2850元/盏，受益贫困户35户，解决该村长期无基本照明问 | 22.8 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 22.75
258 | 基本照明项目 | 基础设施 | 车往镇秦庄村 | 基本照明:5米灯杆100盏，2850元/盏，受益贫困户27户，解决该村长期无基本照明问 | 28.5 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 28.44
259 | 基本照明项目 | 基础设施 | 北台头乡方里集村 | 基本照明:5米灯杆114盏，2850元/盏，受益贫困户59户，解决该村长期无基本照明问 | 32.75 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 32.68
260 | 排水项目 | 基础设施 | 街道办河里西村 | φ600mm下水道1060m，440元/m，受益贫困户10户 | 47.5 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 47.41
261 | 雨露计划 | 其他项目 | 沙口集乡等22个乡镇、街道办 | 补助大中专及职业高中学生1167人 | 350 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 350
262 | 小额贷款贴息 | 其他项目 | 沙口集乡等22个乡镇、街道办 | 为110户贫困户提供贷款贴息业务 | 10 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 10
263 | 培训项目 | 其他项目 | 沙口集乡等22个乡镇、街道办 | 为1000名贫困户提供产业就业技能或农业实用技术等方面培训 | 105 | 冀财社（2019）98号中央财政农村危房改造补助资金、冀财资环（2019）61号中央林业发展改革资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 105
264 | 项目管理费 | 其他项目 |  | 为基础设施和产业项目实施提供预决算、设计等业务支持 | 61 | 冀财农（2019）137号中央财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 61
265 | 项目管理费 | 其他项目 |  | 为基础设施和产业项目实施提供预决算、设计等业务支持 | 120 | 魏财预（2020）1号县级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 120
266 | 复产复工一次性生产补贴项目 | 就业项目 | 各乡镇、街道 | 疫情期间复工复产的扶贫车间、扶贫龙头企业、合作社 | 282 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 193.45
267 | 疫情公益性岗位 | 就业项目 | 各乡镇、街道 | 疫情期间安排疫情防控公益性岗位的项目村 | 360 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 337.29
268 | 稳岗补贴项目 | 就业项目 | 各乡镇、街道 | 疫情期间复工复产的扶贫车间就业人员 | 84.6 | 冀财农（2019）149号省级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 60.93
269 | 用于扶贫的债券资金利息 |  |  | 用于扶贫的债券资金利息 | 1843.46 | 魏财预（2020）1号县级财政专项扶贫资金 | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 1843.46
270 | 光伏建设 | 产业项目 |  | 用于光伏电站建设 | 696.5 | 中央扶贫专项资金（冀财农〔2020〕39号）、省级扶贫专项资金（冀财农〔2020〕47号） | 2020-12-01 | 扶贫开发办公室 | 已完工 | 696.5