## sheet1
附件2
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称 |  |  | 2020年城乡义务教育省级补助资金（特殊教育） |  | 负责人及电话 | 霍永顺13831003996
中央主管部门
地方主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 魏县特殊教育学校
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 33 | 33 |  | 100%
其中：中央补助
|  |  | 地方资金 | 33 | 33 |  | 100%
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成规划建设校舍任务，实施魏县特教学校窗户改造、室内楼梯台阶地板革、悬浮地板铺设、门口地坪漆等零星工程。 |  |  |  | 魏县特教学校窗户改造、室内楼梯台阶地板革、悬浮地板铺设、门口地坪漆等零星工程已全部完成。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 窗户更换面积 |  | 300平方米 | 300平方米平方米
|  |  | 悬浮地板铺设面积 |  | 1000平方米 | 1000平方米
|  | 质量指标 | 零星工程质量达标率 |  | ≥100% | 》100%
|  | 时效指标 | 零星工程当年完成率 |  | ≥80% | ≥80%
成本指标
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 零星工程资金当年支出率 |  | ≥90% | ≥90%
|  | 社会效益 指标 | 受益学生数 |  | ≥100人 | ≥100人
|  |  | 受益人口数量 |  | ≥2000人 | ≥2000人
|  | 生态效益 指标 | 环境卫生达标学校比例 |  | 100% | 100%
|  |  | 学生使用健康安全饮用水比例 |  | 100% | 100%
|  | 可持续影响指标 | 零星工程材料达标达到国家标准率 |  | 100% | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 教师满意度 |  | ≥95% | ≥95%
|  |  | 社会满意度 |  | ≥95% | ≥95%
说明 | 无
注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
4、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。