## 2023年全口径项目（不打印）
魏县2023年度衔接资金项目计划完成情况统计表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目实施地点 | 建设任务 | 安排资金 (万元） | 资金来源 | 进度计划 | 责任单位 | 项目完成情况 | 备注
1 | 家庭手工业示范村项目 | 产业项目 | 棘针寨镇老君堂村 | 建设渔具加工厂、电商直播及农产品展示等功能区1327平方米。项目建成后产权归项目村集体所有，通过项目运营企业运营获得收益，年收益率6.5%，通过收益再分配带动52户脱贫户增收。 | 1000 | 冀财农〔2022〕136号 中央财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
2 | 梨产业生态创意专业村项目 | 产业项目 | 东代固镇北张庄 | 建设固定管路水肥药一体化设备1套、果园气象墒情监测站1座、果园视频监测站1座及配套设施。项目建成后产权归项目村集体所有，通过改善梨产品品质，增加梨产品产量，提高梨产品附加值，辐射带动周边村提升梨果种植技术，促进梨农及脱贫户增收。 | 1000 | 冀财农〔2022〕136号 中央财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
3 | 申霖园区产业融合项目 | 产业项目 | 魏县申霖乡村振兴产业园区 | 项目对申霖园区内香菇菌棒生产车间进行净化提升，面积6103.44㎡，并购置食用菌车间专用制冷设备和车间净化设备。项目建成后产权归项目村集体所有，通过项目运营企业运营获得收益，年收益率6.5%，通过收益再分配带动52户脱贫户增收。 | 1000 | 冀财农〔2022〕136号 中央财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
4 | 联农带农产业扶持提升项目-梨产业发展项目 | 产业项目 | 魏县现代农业园区 | 建设钢结构冷库一座，建筑面积为4212㎡，主要建设冷却物冷藏间、制冷间、消防控制室、月台等功能用房以及配套相关设备。项目建成后产权归项目村集体所有，通过项目运营企业运营获得收益，年收益率6.5%，通过收益再分配带动104户脱贫户增收。 | 1000 | 冀财农〔2022〕136号 中央财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
5 | 2023年度“一乡一业、一村一品”特色产业项目 | 产业项目 | 双井镇、野胡拐乡、泊口镇 | 双井镇乡村振兴产业园：建设烘干车间1座、冷藏库1座及其配套设施；双井镇后文义村：建设7座果蔬大棚；双井镇李照河村：购置粮食烘干设备一套；野胡拐乡蔡东村：建设烘干厂房1座及配套设施；泊口镇崔野冲村：建设设施大棚5000平方米及配套基础设施。项目建成后产权归项目村集体所有，通过项目运营企业运营获得收益，年收益率6.5%，通过收益再分配带动70户脱贫户增收 | 1350 | 冀财农〔2022〕136号 中央财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
6 | 阿里产业园建设项目 | 产业项目 | 魏县现代农业园区 | 购置水果分级分选设备1套、禽蛋分级分选设备1套及配套设施建设。项目建成后产权归项目村集体所有，通过项目运营企业运营获得收益，年收益率6.5%，通过村集体收益再分配带动132户脱贫户增收。 | 2550 | 冀财农〔2022〕136号 中央财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
7 | 产业奖补资金（含庭院经济） | 产业项目 | 各乡镇、街道 | 对发展庭院经济和小微产业项目的脱贫户（含防返贫监测户）和村集体进行奖补，产权归脱贫户或项目村集体，其中对奖补到脱贫户的项目，由脱贫户自主经营增加收入，对奖补到村集体的项目项目收益通过村集体二次分配带动脱贫户增收。 | 550 | 冀财农〔2022〕136号 中央财政衔接资金 冀财农(2022)155号 省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
8 | 电商专业示范村项目 | 产业项目 | 东代固镇北代固村 | 建设东代固镇北代固村梨木工坊，主要包括梨木产品加工制作区、电商中心、产品展示等功能区及其他配套设施。项目建成后产权归项目村集体所有，通过项目运营企业运营获得收益，年收益率6.5%，通过收益再分配带动52户脱贫户增收。 | 1000 | 冀财农〔2022〕136号 中央财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
10 | 魏县2023年共同富裕先行区项目 | 产业项目 | 南双庙镇郭吕新村、江庄社区，前大磨乡户村社区，沙口集乡贺祥社区、和顺社区、野胡拐乡洪湖社区等6个易地扶贫搬迁社区 | 易地扶贫搬迁社区后续扶持项目：江庄社区电子微工厂建设、贺祥社区联合和顺社区共富蛋鸡养殖小区建设、户村社区食品加工微工厂建设、洪湖社区香菇种植共富基地建设、郭吕新村家庭手工业基地建设及六个社区配套基础设施建设。项目建成后产权归项目村集体所有，对经营性资产通过项目运营企业运营获得收益，年收益率6.5%，通过收益再分配带动169户脱贫户增收。 | 3255 | 冀财农〔2023〕47号 中央财政衔接资金 冀财农〔2022〕155号 省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
11 | 联农带农产业扶持提升项目-香菇酱生产车间、设备购置及冷库建设项目 | 产业项目 | 魏县现代农业园区 | 建设生产车间4223平方米，冷库3000平方米及配套设施设备。项目建成后产权归项目村集体所有，通过项目运营企业运营获得收益，年收益率6.5%，通过收益再分配带动52户脱贫户增收。 | 2000 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
12 | 联农带农产业扶持提升项目-鸭梨深加工生产线采购项目 | 产业项目 | 魏县现代农业园区 | 建设果蔬汁饮料生产线一条；梨酒、果酒生产线一条。项目建成后产权归项目村集体所有，通过项目运营企业运营获得收益，年收益率6.5%，通过收益再分配带动52户脱贫户增收 | 1000 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
14 | 魏县2023年“一乡一业”暨扶持发展农村集体经济项目 | 产业项目 | 野胡拐乡、德政镇、沙口集镇、边马镇、牙里镇、张二庄镇、北台头乡、车往镇 | 野胡拐乡：建设食用菌大棚约80座及配套设施；沙口集镇：购置食品加工设备1套；德政镇：利用现有库房购置制冷设备1套建设冷链物流仓库；边马镇：建设挂面加工厂房1座及配套设施；张二庄镇食用菌约50座及配套设施；牙里镇：建设高密度水产养殖养鱼池6组及配套设施；北台头乡：建设自行车拆解厂房1座及配套设施,车往镇：购置香菇育菌架46套。项目建成后产权归项目村集体所有，通过项目运营企业运营获得收益，年收益率6.5%，通过收益再分配带动104户脱贫户增收。 | 2355 | 冀财农〔2023〕47号 中央财政衔接资金 冀财农(2022)155号 省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
15 | 民有湖乡村振兴示范区项目 | 产业项目 | 民有湖乡村振兴示范区 | 民有湖乡村振兴示范区项目主要依托民游湖原有乡村旅游资源，主要建设民有湖乡村振兴示范区乡村旅游餐饮设施，为民有湖乡村振兴示范区内配套产业路改造34157平方米，安装路灯179盏，新建雨污水管网721米，排水沟440米。项目建成后产权归项目村集体所有，通过配套设施完善促进民游湖乡村旅游业发展，增加周边群众收入。 | 1650 | 冀财农（2022）136号 中央财政衔接资金 冀财农(2022)155号 省级财政衔接资金 邯财农(2023)7号 市级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
16 | 魏县2023年东代固镇芍药示范园建设项目 | 产业项目 | 东代固镇前闫庄 | 建设示范园总面积约90亩，每亩800株芍药，购置种苗、种植芍药共计7.2万株。项目建成后产权归项目村集体所有，通过项目运营企业运营获得收益，年收益率6.5%，通过收益再分配带动10户脱贫户增收。 | 244.22 | 冀财农(2022)155号 省级财政衔接资金 冀财资环〔2022〕91号 中央林业草原改革发展资金 | 2023-12-01 | 魏县林果开发服务中心 | 已完成
17 | 联农带农产业扶持提升项目 | 产业项目 | 德政镇、牙里镇 | 德政镇：建设粮食加工库房1栋、厂棚2座，购置粮食烘干设备1套，农机10台（套）；牙里镇：改造蛋鸡鸡舍7栋，鸡蛋加工设备3套。项目建成后产权归项目村集体所有，通过项目运营企业运营获得收益，年收益率6.5%，通过收益再分配带动340户脱贫户增收。 | 3150.27 | 冀财农〔2022〕136号 中央财政衔接资金 冀财农(2022)155号 省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
17 | 小额贴息项目 | 产业项目 | 各乡镇、街道 | 补贴小额贷款脱贫户、监测户约160户 | 62 | 冀财农〔2022〕155号 省级财政衔接资金 邯财农(2023)7号 市级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
18 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 车往镇霍小屯村 | 硬化道路9238平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价91元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户131户 | 84.64 | 魏财预（2023）1号 县级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
19 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 车往镇郝村中村 | 硬化道路3340平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价91元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户59户 | 30.6 | 魏财预（2023）1号 县级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
20 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 车往镇杨甘固村 | 硬化道路1931平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价91元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户124户 | 17.69 | 魏财预（2023）1号 县级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
21 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 大马村乡西八里村 | 硬化道路10303平方米，5cm沥青混凝土面层，每平方造价72元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户90户 | 74.53 | 魏财预（2023）1号 县级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
22 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 大兴庄镇李辛庄村 | 硬化道路1475平方米，3:7灰土，15cm厚C25商砼路面，每平方造价110元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户41户 | 16.36 | 魏财预（2023）1号 县级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
23 | 村内排水项目 | 基础设施 | 大兴庄镇西郭村 | 修建雨水管道576米，每米造价482元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户61户 | 27.78 | 魏财预（2023）1号 县级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
24 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 野胡拐乡西红庙村 | 硬化道路4550平方米，铺筑5cm沥青混凝土面层，滑膜路沿石，每平方造价77元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户42户 | 35.17 | 魏财预（2023）1号 县级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
25 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 张二庄镇中烟村 | 硬化道路8175平方米，8cm厚C25商砼便道，每平方造价57元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户192户 | 47.31 | 冀财农(2022)155号 省级财政衔接资金 魏财预（2023）1号 县级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
26 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 北皋镇东张岗村 | 硬化道路1920平方米，铺筑5cm沥青混凝土面层，每平方造价72元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户22户 | 13.89 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
27 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 泊口镇生庄村 | 硬化道路2153平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价91元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户38户 | 19.72 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
28 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 泊口镇蒋东村 | 硬化道路1490平方米，15cm厚3：7灰土垫层1106平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价105元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户69户 | 15.78 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
29 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 魏城镇东南温村 | 硬化道路7122平方米，5cm沥青面层，每平方造价72元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户90户 | 51.51 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
30 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 东代固镇邵东村 | 硬化道路9502平方米，5cm沥青混凝土，每平方造价74元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户75户 | 70.54 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
31 | 村内排水项目 | 基础设施 | 东代固镇邵东村 | 修建道路边沟2061米，每米造价106元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户75户 | 22 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
32 | 村内路灯项目 | 基础设施 | 东代固镇邵东村 | 安装路灯16盏，每盏造价1187元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户75户 | 1.9 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
33 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 南双庙镇董庄村 | 硬化道路441.5平方米，15cm厚C25商砼路面，10cm厚C25水泥便道4048平方米，每平方平均造价69元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户85户 | 31.38 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
34 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 南双庙镇西照河村 | 硬化道路2623平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价91元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户31户 | 24.04 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
35 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 南双庙镇双中村 | 硬化道路5714平方米，10cm厚C25商砼便道，每平方造价67元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户48户 | 38.58 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
36 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 前大磨乡前大磨村 | 硬化便道7000平方米，8cm厚C25混凝土便道，路沿石1400米每平方平均造价72元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户99户 | 50.64 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
37 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 回隆镇西街村 | 硬化便道14286平方米，10cm厚C25混凝土便道，每平方造价67元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户133户 | 96.45 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
38 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 院堡镇中三西村 | 硬化道路6720平方米，5cm沥青混凝土面层，每平方造价72元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户65户 | 48.61 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
39 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 院堡镇岳庄村 | 硬化道路3971平方米，15cm厚C25商砼路面696平方米，5cm沥青面层3275平方米,每平方平均造价75元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户96户 | 30.06 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
40 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 牙里镇后马庄村 | 硬化道路5464平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价91元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户70户 | 50.06 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
41 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 牙里镇赵庄村 | 硬化道路6081平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价91元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户124户 | 55.71 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
42 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 仕望集镇刘家拐村 | 硬化道路6984平方米，5cm沥青混凝土面层，滑膜路沿石3492米，每平方平均造价86元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户51户 | 60.63 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
43 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 野胡拐乡大路固村 | 硬化道路5272平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户45户 | 50.08 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
44 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 野胡拐乡野西村 | 硬化道路5880平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户34户 | 55.86 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
45 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 沙口集镇刘屯村 | 硬化道路4468平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户40户 | 42.44 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
46 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 魏城镇梁河下村 | 硬化道路3762平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户58户 | 35.74 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
47 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 魏城镇董河下村 | 硬化道路3045平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户43户 | 28.93 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
48 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 魏城镇邢于村 | 硬化道路2154平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户62户 | 20.46 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
49 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 魏城镇东南温村 | 硬化道路2350平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户90户 | 22.32 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
50 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 棘针寨镇里八庄村 | 硬化道路1164平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户149户 | 11.06 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
51 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 仕望集镇崔阁村 | 硬化道路1947平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户103户 | 18.5 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
52 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 仕望集镇前连街村 | 硬化道路3050平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户16户 | 28.97 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
53 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 泊口镇华南村 | 硬化道路3675平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户20户 | 34.91 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
54 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 泊口镇华北村 | 硬化道路768平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户33户 | 7.3 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
55 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 回隆镇南营村 | 硬化道路1668平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户73户 | 15.85 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
56 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 回隆镇西街村 | 硬化道路7532平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户133户 | 71.55 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
57 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 回隆镇李大汪村 | 硬化道路1927平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户106户 | 18.3 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
58 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 回隆镇北街村 | 硬化道路5238平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户101户 | 49.76 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
59 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 车往镇东仓口村 | 硬化道路5633平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户171户 | 53.51 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
60 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 车往镇霍小屯村 | 硬化道路1298平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户131户 | 12.33 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
61 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 车往镇杨甘固村 | 硬化道路2027平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户124户 | 19.25 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
62 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 车往镇郝村中村 | 硬化道路3045平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户59户 | 28.92 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
63 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 前大磨乡张庄村 | 硬化道路5168平方米，15cm厚3：7灰土垫层，15cm厚C25商砼路面，每平方造价115元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户39户 | 59.43 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
64 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 牙里镇牙南村 | 硬化道路4748平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户62户 | 45.11 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
80 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 边马镇效化村 | 硬化道路6482平方米，5cm柏油路面，原路面拉毛后铺设，每平方造价85元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户109户 | 55.1 | 冀财社（2022）186号省级危房改造资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
81 | 农村污水治理项目 | 基础设施 | 边马镇高堤村、东代固镇北张庄村、沙口集镇六十疃村、德政镇德一村 | 修建污水管网5376米，每米造价1100元；雨水管网3663米，每米造价962.4元。硬化道路13827平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元；15cm厚三七灰土基层5085平方米，每平方造价20元；硬化便道7083平米，10cm厚C25商砼路面，每平方造价70元；硬化道路11330平方米，5cm厚沥青路面，每平方造价75元；补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户143户 | 1000 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
85 | 培训费 | 就业项目 | 各乡镇、街道 | 对脱贫劳动力（含监测对象）进行产业、就业技能培训，计划培训3000人 | 260 | 冀财农〔2022〕155号 省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
86 | 雨露计划项目 | 其他项目 | 各乡镇、街道 | 对脱贫户（含防返贫监测户）家庭子女接受中等职业教育在读生进行补贴，每生每学年补贴3000元，计划补贴1666人。 | 570 | 冀财农〔2022〕155号 省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
87 | 脱贫户和监测户交通补贴 | 就业项目 | 各乡镇、街道 | 对市内县外（跨县）、省内市外（跨市）及省外务工的脱贫人口、防贫监测对象，分别给予跨县每年100元，跨市每年200元、跨省每年300元的一次性交通补贴，计划补贴约7000人 | 279.07 | 冀财农〔2022〕136号 中央财政衔接资金 邯财农(2023)7号 市级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
88 | 带贫主体生产和稳岗补贴 | 就业项目 | 各乡镇、街道 | 对带动脱贫人口（含防返贫监测对象）稳定就业3个月以上的帮扶微工厂或新型经营主体，每带动1个脱贫劳动力，给予企业每人每年1000元的一次性奖补，计划补贴约90个经营主体 | 205 | 邯财农(2023)7号市级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
89 | 脱贫劳动力公益岗位补贴项目 | 就业项目 | 各乡镇、街道 | 对脱贫劳动力（含防返贫监测对象）公益岗位人员进行补助，每人每月补助300元，计划补助3041人 | 1095 | 冀财农〔2022〕136号 中央财政衔接资金 邯财农(2023)7号 市级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
90 | 项目管理费 | 其他项目 |  | 用于项目规划设计、可行性论证、预决算、监理、验收等环节 | 146.6 | 冀财农〔2022〕136号 中央财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
1 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 德政镇王庄村 | 硬化道路3419平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户18户 | 32.48 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
2 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 德政镇德二村 | 硬化道路19518平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户33户 | 185.42 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
3 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 德政镇德三村 | 硬化道路1311平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户12户 | 12.45 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
4 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 东代固镇后闫庄村 | 硬化道路5150平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户24户 | 48.92 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
5 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 东代固镇北张庄村 | 硬化道路19018平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价57.14元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户25户 | 108.67 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
6 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 东代固镇后罗庄村 | 硬化道路23648平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户20户 | 229.89 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
7 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 野胡拐乡蔡东村 | 硬化道路9369平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户13户 | 89.01 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
8 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 野胡拐乡蔡中村 | 硬化道路3651平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户14户 | 34.68 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
9 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 野胡拐乡霍家庄村 | 硬化道路3884平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户1户 | 36.9 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
10 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 野胡拐乡连路固村 | 硬化道路4107平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户17户 | 39.01 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
11 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 沙口集镇六十疃村 | 硬化道路888平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户21户 | 8.44 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
12 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 沙口集镇沙圪塔村 | 硬化道路3611平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户22户 | 34.3 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
13 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 魏城镇刘河下村 | 硬化道路1384平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户14户 | 13.15 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
14 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 魏城镇靳于村 | 硬化道路2013平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户24户 | 19.12 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
15 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 魏城镇常于村 | 硬化道路2387平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户24户 | 22.68 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
16 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 魏城镇孟于村 | 硬化道路2354平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户26户 | 22.36 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
17 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 魏城镇西南温村 | 硬化道路5037平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户56户 | 47.85 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
18 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 魏城镇南温店村 | 硬化道路1272平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户31户 | 12.08 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
19 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 魏城镇李辛寨村 | 硬化道路1228平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户10户 | 11.66 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
20 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 魏城镇庞庄村 | 硬化道路1970平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户31户 | 18.71 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
21 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 棘针寨镇棘针寨村 | 硬化道路4562平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户32户 | 43.33 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
22 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 棘针寨镇马胡寨村 | 硬化道路5277平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户16户 | 50.13 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
23 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 棘针寨镇后屯村 | 硬化道路4111平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户10户 | 39.05 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
24 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 棘针寨镇徐小庄村 | 硬化道路2212平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户25户 | 21.01 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
25 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 棘针寨镇邓二庄村 | 硬化道路3248平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户21户 | 30.86 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
26 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 棘针寨镇相公庄村 | 硬化道路7080平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户21户 | 67.26 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
27 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 仕望集镇浅町村 | 硬化道路2676平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户5户 | 25.42 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
28 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 仕望集镇何庄村 | 硬化道路3676平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户4户 | 34.92 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
29 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 仕望集镇张街村 | 硬化道路1989平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户3户 | 18.9 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
30 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 仕望集镇后连街村 | 硬化道路3429平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户9户 | 32.58 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
31 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 仕望集镇仕中村 | 硬化道路1764平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户10户 | 16.76 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
32 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 仕望集镇仕南村 | 硬化道路1562平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户2户 | 14.84 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
33 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 仕望集镇砖井村 | 硬化道路3252平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户6户 | 30.89 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
34 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 仕望集镇郭仕望村 | 硬化道路9905平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户9户 | 94.09 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
35 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 仕望集镇张仕望村 | 硬化道路3432平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户15户 | 32.6 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
36 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 泊口镇张庄西村 | 硬化道路6244平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户20户 | 59.32 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
37 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 泊口镇前佃坡村 | 硬化道路2076平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户23户 | 19.72 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
38 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 泊口镇大王庄村 | 硬化道路6213平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户13户 | 59.02 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
39 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 泊口镇后佃坡村 | 硬化道路3255平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户14户 | 30.92 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
40 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 回隆镇后朋固村 | 硬化道路5767平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户21户 | 54.79 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
41 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 回隆镇东街村 | 硬化道路9819平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户20户 | 93.28 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
42 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 回隆镇南街东村 | 硬化道路4354平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户8户 | 41.36 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
43 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 回隆镇南街西村 | 硬化道路3084平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户81户 | 29.3 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
44 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 回隆镇韩小汪南村 | 硬化道路4092平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户17户 | 38.87 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
45 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 回隆镇步村 | 硬化道路3159平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户9户 | 30.01 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
46 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 车往镇西仓口村 | 硬化道路2163平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户23户 | 20.55 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
47 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 车往镇秦庄村 | 硬化道路2343平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户26户 | 22.26 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
48 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 车往镇保定庄村 | 硬化道路5417平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户47户 | 51.46 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
49 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 车往镇王小屯村 | 硬化道路2140平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户20户 | 20.33 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
50 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 车往镇郝东村 | 硬化道路2205平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户17户 | 20.95 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
51 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 车往镇郝北村 | 硬化道路2136平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户34户 | 20.29 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
52 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 车往镇郝南村 | 硬化道路2205平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户12户 | 20.95 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
53 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 牙里镇牙西村 | 硬化道路3490.5平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户22户 | 33.16 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
54 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 牙里镇西吕村 | 硬化道路2364平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户33户 | 22.46 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
55 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 车往镇车往东村 | 硬化道路4000平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价91元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户30户 | 36.65 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
56 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 车往镇前仓口村 | 硬化道路5276平方米，5cm沥青混凝土，每平方造价72元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户56户 | 38.17 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
57 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 车往镇东上村 | 硬化道路8743平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价91元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户32户 | 80.05 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
58 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 车往镇栗庄村 | 硬化道路4868平方米，15cm厚C25商砼路面，15cm厚3：7灰土812平方米，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户25户 | 46.17 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
59 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 车往镇南上村东村 | 硬化道路2500平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价91元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户14户 | 22.91 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
60 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 边马镇任庄村 | 硬化道路2693平方米，15cm厚C25商砼路面，15cm3:7灰土垫层115平方米，每平方造价96元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户24户 | 26.02 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
61 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 大兴庄镇小辛庄村 | 硬化道路1695平方米，15cm厚C25商砼路面620平方米，10cm厚C25混凝土1075平方米，每平方造价976元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户15户 | 12.94 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
62 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 大兴庄镇大西村 | 硬化便道717.5平方米，10cm厚C25商砼路面，便道砖3695平方米每平方平均造价79元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户29户 | 35.13 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
63 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 野胡拐乡蔡东村 | 硬化道路4115平方米，18cm水泥稳定层，井提升，5cm沥青混凝土面层，滑膜路沿石，每平方造价148元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户13户 | 60.9 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
64 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 双井镇后文义村 | 硬化道路4959平方米，15cm厚C25商砼路面280平方米，5cm沥青混凝土面层4679平方米，每平方造价73元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户17户 | 36.41 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
65 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 张二庄镇东中烟村 | 硬化道路2319平方米，15cm3:7灰土垫层，15cm厚C25商砼路面，每平方造价110元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户17户 | 25.71 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
66 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 张二庄镇张庄东村 | 硬化道路4012平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价91元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户26户 | 36.77 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
67 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 张二庄镇西普安村 | 硬化道路3980平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价91元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户16户 | 36.47 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
68 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 北皋镇六座楼村 | 硬化道路1628平方米，15cm厚C25商砼路面，10cmC25商砼1628平方米，每平方平均造价79元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户28户 | 25.91 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
69 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 北皋镇后石岗村 | 硬化道路3505平方米，5cm沥青混凝土面层，基层修补10cm200平方米，每平方平均造价77元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户22户 | 27.28 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
70 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 泊口镇大王庄村 | 硬化道路2611平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价91元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户13户 | 23.92 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
71 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 南双庙镇集西村 | 硬化道路2088平方米，5cm沥青混凝土面层，每平方造价72元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户25户 | 15.1 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
72 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 南双庙镇河岸上村 | 硬化道路4372平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价91元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户81户 | 40.06 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
73 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 北台头乡小王庄村 | 硬化道路6372平方米，5cm沥青混凝土面层，每平方造价73元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户27户 | 46.68 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
74 | 村内排水项目 | 基础设施 | 北台头乡小王庄村 | 修建道路边沟1433米，每米造价111元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户27户 | 16 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
75 | 村内排水项目 | 基础设施 | 北台头乡尹甘固村 | 修建道路边沟181米，每米造价386元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户37户 | 7 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
76 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 北台头乡尹甘固村 | 硬化道路4395平方米，原路面拆除，做18cm厚水稳，铺筑5cm厚沥青混凝土路面，每平方造价134元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户37户 | 59.31 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
77 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 回隆镇孔大汪村 | 硬化道路2913平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价91元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户37户 | 26.69 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
78 | 村内路灯项目 | 基础设施 | 回隆镇崔小汪村 | 安装路灯89盏，每盏造价1157元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户61户 | 10.3 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
79 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 街道办南关村 | 硬化道路10400平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价91元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户4户 | 95.29 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
80 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 沙口集镇六十町村 | 硬化道路14970平方米，15cm厚C25商砼路面2930平方米，8cm厚C25水泥混凝土12040平方米，每平方平均造价64元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户21户 | 96.58 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
79 | 沙口集镇大斜街路桥建设项目 | 基础设施 | 沙口集镇大斜街 | 硬化道路16241平方米，10cm柏油路面10000平方米，15cm水稳垫层，每平方造价150元，建设生产桥1座；15cm厚C25商砼路面6241平方米，每平方造价342元，补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户62户 | 550 | 冀财农〔2023〕14号 省级财政衔接资金 冀财农〔2022〕155号 省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
99 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 大兴庄镇侯高村 | 硬化道路8070平方米，16cm4%水泥稳定层，16cm5%水泥稳定层铺筑+6cm中粒沥青+4cm细粒沥青，每平方造价270元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户19户 | 218 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
102 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 棘针寨镇侯庄村 | 硬化道路2240平方米，铺筑5cm沥青混凝土面层，热熔标线。每平方造价85元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户12户 | 19.04 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
103 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 院堡镇磨庄村 | 硬化道路2164平方米，15cm厚C25商砼路面，15cm3:7灰土垫层1200平方米，每平方造价113元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户18户 | 22.96 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
104 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 院堡镇中三东后村 | 硬化道路2195平方米，原路面拆除外运，做15cm3:7灰土垫层，铺筑15cmc25商砼，每平方造价115元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户24户 | 25.24 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
65 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 双井镇姬照河村 | 硬化道路2670平方米，5cm沥青混凝土面层，每平方造价75元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户35户 | 20 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
69 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 边马镇范骈村 | 硬化道路1880平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价100元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户81户 | 19 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
70 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 双井镇北照河村 | 硬化道路1340平方米，15cm厚C25商砼路面，硬化道路2020平方米，15cm三七灰土基层18cm厚 C25混凝土面层，每平方平均造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户47户 | 38 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
72 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 北台头乡南台头村 | 硬化道路7416平方米，原混凝土路路面拆除外运，15cm厚C25商砼路面，每平方造价103元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户81户 | 70.45 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
73 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 前大磨乡赵枣林村 | 硬化道路2540平方米，做15cm3:7灰土垫层，15cm厚C25商砼路面，每平方造价110元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户66户 | 27 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
74 | 村内排水项目 | 基础设施 | 前大磨乡赵枣林村 | 修建排水沟242米，每平方造价120元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户66户 | 3 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
75 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 前大磨乡公议会村 | 硬化道路8827平方米，15cm厚C25商砼路面4421平方米，5cm沥青路面4920平方米，每平方平均造价85元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户122户 | 74 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
76 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 车往镇小营村 | 硬化道路2090.5平方米，原路面拆除外运后铺筑15cm厚C25商砼路面，每平方造价100元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户136户 | 20 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
77 | 村内排水项目 | 基础设施 | 车往镇小营村 | 修建排水沟479米，挖沟槽土方，下管，砌筑检查井及收水井，回填,路面恢复，每平方造价1085.6元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户136户 | 53 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
78 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 野胡拐乡大路固村 | 硬化道路7370平方米，原水泥路面拆除，做3:7灰土，15cm厚C25商砼路面，每平方造价120元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户45户 | 88.91 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
81 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 东代固镇北张庄村 | 硬化道路10170平方米，15cm3:7灰土垫层15cm厚C25商砼路面5085平方米，5cm沥青混凝土面层5085平方米，10cm水泥混凝土便道5085平方米，每平方平均造价95元，建设污水管网2145米，雨水管网1539米每米造价1640元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户25户 | 750 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
82 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 双井镇李照河村 | 硬化道路3452平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价101元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户46户 | 33 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
83 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 大马村乡东八里村 | 硬化道路4925平方米，15cm厚C25商砼路面2904平方米，5cm沥青混凝土面层2021平方米，每平方造价75元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户13户 | 37 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
84 | 村内排水项目 | 基础设施 | 大马村乡东八里村 | 修建雨水边沟579米，每米造价120元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户13户 | 7 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
86 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 回隆镇步村 | 硬化道路2833平方米，15cm厚C25商砼路面728平方米，c25商砼10cm便道2105平方米，每平方平均造价81元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户9户 | 23 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
87 | 村内路灯项目 | 基础设施 | 边马镇朱村 | 安装路灯120盏，每盏造价2850元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户24户 | 34.2 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
89 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 沙口集镇南沙口村 | 硬化道路4164平方米，15cm厚C25商砼路面，15cm厚3:7灰土垫层，土方回填，每平方造价134元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户32户 | 53.61 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
90 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 沙口集镇李家口村 | 硬化道路2401平方米，土方回填，路床整形，做15cm厚3：7灰土垫层，铺筑15cmC25混凝土面层。每平方造价126元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户111户 | 30 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
91 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 北皋镇西康町村 | 硬化道路6591平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价100元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户11户 | 63 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
96 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 泊口镇井西村 | 硬化道路8145平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价100元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户28户 | 54.26 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
整合资金合计 |  |  |  |  | 34110.93
1 | 开展农产品和手工业品产销对接费用 | 产业项目 |  |  | 10 | 邯财农(2023)7号市级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 已完成
2 | 偿还易地搬迁社区债券资金本金和利息（其中省级资金2990.39万元、县级资金4130万元） | 其他项目 |  |  | 2990.39 | 冀财农〔2022〕155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 财政局 | 已完成
3 |  |  |  |  | 4130 | 魏财预（2023）1号县级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 财政局 | 已完成
非整合衔接资金合计 |  |  |  |  | 7130.39

## 产业、脱贫村基础设施、其他（原表） (hidden)
附件3
魏县2023年度统筹整合使用财政涉农资金项目计划清单 （产业项目、脱贫村基础设施项目及其他项目）
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目实施地点 | 建设任务 | 安排资金 (万元） | 资金来源 | 进度计划 | 责任单位 | 备注
1 | 家庭手工业示范村项目 | 产业项目 | 棘针寨镇老君堂村 | 建设渔具加工厂、电商直播及农产品展示等功能区1327平方米。项目建成后产权归项目村集体所有，通过项目运营企业运营获得收益，年收益率6.5%，通过收益再分配带动52户脱贫户增收。 | 1000 | 冀财农〔2022〕136号 中央财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 |  |  | 脱贫村 | 加工流通项目 | 加工及电商
2 | 梨产业生态创意专业村项目 | 产业项目 | 东代固镇北张庄 | 建设固定管路水肥药一体化设备1套、果园气象墒情监测站1座、果园视频监测站1座及配套设施。项目建成后产权归项目村集体所有，通过改善梨产品品质，增加梨产品产量，提高梨产品附加值，辐射带动周边村提升梨果种植技术，促进梨农及脱贫户增收。 | 1000 | 冀财农〔2022〕136号 中央财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 |  |  | 非贫困村 | 加工项目 | 种植业
3 | 申霖园区产业融合项目 | 产业项目 | 魏县申霖乡村振兴产业园区 | 项目对申霖园区内香菇菌棒生产车间进行净化提升，面积6103.44㎡，并购置食用菌车间专用制冷设备和车间净化设备。项目建成后产权归项目村集体所有，通过项目运营企业运营获得收益，年收益率6.5%，通过收益再分配带动52户脱贫户增收。 | 1000 | 冀财农〔2022〕136号 中央财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 |  |  |  | 加工项目 | 种植业
4 | 联农带农产业扶持提升项目 | 产业项目 | 魏县现代农业园区 | 建设钢结构冷库一座，建筑面积为4212㎡，主要建设冷却物冷藏间、制冷间、消防控制室、月台等功能用房以及配套相关设备。项目建成后产权归项目村集体所有，通过项目运营企业运营获得收益，年收益率6.5%，通过收益再分配带动104户脱贫户增收。 | 2000 | 冀财农〔2022〕136号 中央财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 |  |  | 瑞博恩 | 加工流通项目 | 冷链物流
5 | 2023年度“一乡一业、一村一品”特色产业项目 | 产业项目 | 双井镇、野胡拐乡、泊口镇 | 双井镇乡村振兴产业园：建设烘干车间1座、冷藏库1座及其配套设施；双井镇后文义村：建设7座果蔬大棚；双井镇李照河村：购置粮食烘干设备一套；野胡拐乡蔡东村：建设烘干厂房1座及配套设施；泊口镇崔野冲村：建设设施大棚5000平方米及配套基础设施。项目建成后产权归项目村集体所有，通过项目运营企业运营获得收益，年收益率6.5%，通过收益再分配带动70户脱贫户增收 | 1350 | 冀财农〔2022〕136号 中央财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 非贫困村 |  | 非贫困村 | 加工流通项目 | 冷链物流
6 | 阿里产业园建设项目 | 产业项目 | 魏县现代农业园区 | 购置水果分级分选设备1套、禽蛋分级分选设备1套及配套设施建设。项目建成后产权归项目村集体所有，通过项目运营企业运营获得收益，年收益率6.5%，通过村集体收益再分配带动132户脱贫户增收。 | 2550 | 冀财农〔2022〕136号 中央财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 |  |  |  | 加工流通项目 | 冷链物流
7 | 产业奖补资金（含庭院经济） | 产业项目 | 各乡镇、街道 | 对发展庭院经济和小微产业项目的脱贫户（含防返贫监测户）和村集体进行奖补，产权归脱贫户或项目村集体，其中对奖补到脱贫户的项目，由脱贫户自主经营增加收入，对奖补到村集体的项目项目收益通过村集体二次分配带动脱贫户增收。 | 550 | 冀财农〔2022〕136号 中央财政衔接资金 冀财农(2022)155号 省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 |  | 冀财农〔2022〕136号424.58，冀财(2022)155号125.42 |  | 生产项目 | 种植养殖加工
8 | 电商专业示范村项目 | 产业项目 | 东代固镇北代固村 | 建设东代固镇北代固村梨木工坊，主要包括梨木产品加工制作区、电商中心、产品展示等功能区及其他配套设施。项目建成后产权归项目村集体所有，通过项目运营企业运营获得收益，年收益率6.5%，通过收益再分配带动52户脱贫户增收。 | 1000 | 冀财农〔2022〕136号 中央财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 非贫困村 |  | 非贫困村 | 加工流通项目 | 加工及电商
9 | 魏县2023年共同富裕先行区项目 | 产业项目 | 南双庙镇郭吕新村、江庄社区，前大磨乡户村社区，沙口集乡贺祥社区、和顺社区、野胡拐乡洪湖社区等6个易地扶贫搬迁社区 | 易地扶贫搬迁社区后续扶持项目：江庄社区电子微工厂建设、贺祥社区联合和顺社区共富蛋鸡养殖小区建设、户村社区食品加工微工厂建设、洪湖社区香菇种植共富基地建设、郭吕新村家庭手工业基地建设及六个社区配套基础设施建设。项目建成后产权归项目村集体所有，对经营性资产通过项目运营企业运营获得收益，年收益率6.5%，通过收益再分配带动169户脱贫户增收。 | 3255 | 冀财农〔2023〕47号 中央财政衔接资金 冀财农〔2022〕155号 省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 |  | 冀财农〔2023〕47号1255，冀财农〔2022〕155号2000 |  | 生产项目 | 种植养殖加工
10 | 联农带农产业扶持提升项目 | 产业项目 | 魏县现代农业园区 | 建设生产车间4223平方米，冷库3000平方米及配套设施设备。项目建成后产权归项目村集体所有，通过项目运营企业运营获得收益，年收益率6.5%，通过收益再分配带动52户脱贫户增收。 | 1000 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 |  |  |  | 生产项目 | 农产品加工
11 | 联农带农产业扶持提升项目 | 产业项目 | 魏县现代农业园区 | 建设果蔬汁饮料生产线一条；梨酒、果酒生产线一条；秋梨膏生产线一条；洁净化车间一座。项目建成后产权归项目村集体所有，通过项目运营企业运营获得收益，年收益率6.5%，通过收益再分配带动52户脱贫户增收 | 1000 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 |  |  |  | 生产项目 | 农产品加工
12 | 联农带农产业扶持提升项目 | 产业项目 | 魏县现代农业园区 | 建设香菇酱洁净化车间2000平方米；香菇酱即食食品及香菇预制菜设备生产线一条；香菇酱设备生产线一条。项目建成后产权归项目村集体所有，通过项目运营企业运营获得收益，年收益率6.5%，通过收益再分配带动35户脱贫户增收。 | 1000 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 |  |  |  | 生产项目 | 农产品加工
13 | 魏县2023年“一乡一业”暨扶持发展农村集体经济项目 | 产业项目 | 野胡拐乡、德政镇、沙口集镇、边马镇、牙里镇、张二庄镇、北台头乡 | 野胡拐乡：建设食用菌大棚约80座及配套设施；沙口集镇：购置食品加工设备1套；德政镇：利用现有库房购置制冷设备1套建设冷链物流仓库；边马镇：建设挂面加工厂房1座及配套设施；张二庄镇食用菌约50座及配套设施；牙里镇：建设高密度水产养殖养鱼池6组及配套设施；北台头乡：建设自行车拆解厂房1座及配套设施,车往镇：购置香菇育菌架46套。项目建成后产权归项目村集体所有，通过项目运营企业运营获得收益，年收益率6.5%，通过收益再分配带动104户脱贫户增收。 | 2355 | 冀财农〔2023〕47号 中央财政衔接资金 冀财农(2022)155号 省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 |  | 冀财农〔2023〕47号2073， 冀财农〔2022〕155号282 |  | 生产项目 | 种植养殖加工
14 | 民有湖乡村振兴示范区项目 | 产业项目 | 民有湖乡村振兴示范区 | 民有湖乡村振兴示范区项目主要依托民游湖原有乡村旅游资源，主要建设民有湖乡村振兴示范区乡村旅游餐饮设施，为民有湖乡村振兴示范区内配套产业路改造34157平方米，安装路灯179盏，新建雨污水管网721米，排水沟440米。项目建成后产权归项目村集体所有，通过配套设施完善促进民游湖乡村旅游业发展，增加周边群众收入。 | 1650 | 冀财农（2022）136号 中央财政衔接资金 冀财农(2022)155号 省级财政衔接资金 邯财农(2023)7号 市级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 |  | 冀财农（2022）136号356.22 冀财农(2022)155号1017.25，邯财农(2023)7号276.53
15 | 魏县2023年“一乡一业”东代固镇芍药示范园建设项目 | 产业项目 | 东代固镇前闫庄 | 建设示范园总面积约90亩，每亩800株芍药，购置种苗、种植芍药共计7.2万株。项目建成后产权归项目村集体所有，通过项目运营企业运营获得收益，年收益率6.5%，通过收益再分配带动10户脱贫户增收。 | 244.22 | 冀财农(2022)155号 省级财政衔接资金 冀财资环〔2022〕91号 中央林业草原改革发展资金 | 2023-12-01 | 魏县林果开发服务中心 |  | 冀财农(2022)155号150，冀财资环〔2022〕91号94.22 | 非贫困村
16 | 联农带农产业扶持提升项目 | 产业项目 | 德政镇、牙里镇 | 德政镇：建设粮食加工库房1栋、厂棚2座，购置粮食烘干设备1套，农机10台（套）；牙里镇：改造蛋鸡鸡舍7栋，鸡蛋加工设备3套。项目建成后产权归项目村集体所有，通过项目运营企业运营获得收益，年收益率6.5%，通过收益再分配带动340户脱贫户增收。 | 2210.27 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局
17 | 小额贴息项目 | 产业项目 | 各乡镇、街道 | 补贴小额贷款脱贫户、监测户约160户 | 62 | 冀财农〔2022〕155号省级财政衔接资金 邯财农(2023)7号市级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 |  | 冀财农〔2022〕155号57，邯财农(2023)7号5
18 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 车往镇霍小屯村 | 硬化道路9238平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价91元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户131户 | 84.64 | 魏财预（2023）1号 县级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 |  | 脱贫村
19 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 车往镇郝村中村 | 硬化道路3340平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价91元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户59户 | 30.6 | 魏财预（2023）1号 县级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 |  | 脱贫村
20 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 车往镇杨甘固村 | 硬化道路1931平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价91元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户124户 | 17.69 | 魏财预（2023）1号 县级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 |  | 脱贫村
21 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 大马村乡西八里村 | 硬化道路10303平方米，5cm沥青混凝土面层，每平方造价72元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户90户 | 74.53 | 魏财预（2023）1号 县级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 |  | 脱贫村
22 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 大兴庄镇李辛庄村 | 硬化道路1475平方米，3:7灰土，15cm厚C25商砼路面，每平方造价110元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户41户 | 16.36 | 魏财预（2023）1号 县级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 |  | 脱贫村
23 | 村内排水项目 | 基础设施 | 大兴庄镇西郭村 | 修建雨水管道576米，每米造价482元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户61户 | 27.78 | 魏财预（2023）1号 县级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 |  | 脱贫村
24 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 野胡拐乡西红庙村 | 硬化道路4550平方米，铺筑5cm沥青混凝土面层，滑膜路沿石，每平方造价77元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户42户 | 35.17 | 魏财预（2023）1号 县级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 |  | 脱贫村
25 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 张二庄镇中烟村 | 硬化道路8175平方米，8cm厚C25商砼便道，每平方造价57元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户192户 | 47.31 | 冀财农(2022)155号 省级财政衔接资金 魏财预（2023）1号 县级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 | 冀财农(2022)155号34.08，魏财预（2023）1号13.23 | 脱贫村
26 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 北皋镇东张岗村 | 硬化道路1920平方米，铺筑5cm沥青混凝土面层，每平方造价72元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户22户 | 13.89 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 |  | 脱贫村
27 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 泊口镇生庄村 | 硬化道路2153平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价91元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户38户 | 19.72 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 |  | 脱贫村
28 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 泊口镇蒋东村 | 硬化道路1490平方米，15cm厚3：7灰土垫层1106平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价105元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户69户 | 15.78 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 |  | 脱贫村
29 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 魏城镇东南温村 | 硬化道路7122平方米，5cm沥青面层，每平方造价72元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户90户 | 51.51 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 |  | 脱贫村
30 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 东代固镇邵东村 | 硬化道路9502平方米，5cm沥青混凝土，每平方造价74元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户75户 | 70.54 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 |  | 脱贫村
31 | 村内排水项目 | 基础设施 | 东代固镇邵东村 | 修建道路边沟2061米，每米造价106元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户75户 | 22 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 |  | 脱贫村
32 | 村内路灯项目 | 基础设施 | 东代固镇邵东村 | 安装路灯16盏，每盏造价1187元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户75户 | 1.9 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 |  | 脱贫村
33 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 南双庙镇董庄村 | 硬化道路441.5平方米，15cm厚C25商砼路面，10cm厚C25水泥便道4048平方米，每平方平均造价69元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户85户 | 31.38 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 |  | 脱贫村
34 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 南双庙镇西照河村 | 硬化道路2623平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价91元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户31户 | 24.04 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 |  | 脱贫村
35 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 南双庙镇双中村 | 硬化道路5714平方米，10cm厚C25商砼便道，每平方造价67元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户48户 | 38.58 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 |  | 脱贫村
36 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 前大磨乡前大磨村 | 硬化便道7000平方米，8cm厚C25混凝土便道，路沿石1400米每平方平均造价72元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户99户 | 50.64 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 |  | 脱贫村
37 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 回隆镇西街村 | 硬化便道14286平方米，10cm厚C25混凝土便道，每平方造价67元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户133户 | 96.45 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 |  | 脱贫村
38 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 院堡镇中三西村 | 硬化道路6720平方米，5cm沥青混凝土面层，每平方造价72元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户65户 | 48.61 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 |  | 脱贫村
39 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 院堡镇岳庄村 | 硬化道路3971平方米，15cm厚C25商砼路面696平方米，5cm沥青面层3275平方米,每平方平均造价75元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户96户 | 30.06 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 |  | 脱贫村
40 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 牙里镇后马庄村 | 硬化道路5464平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价91元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户70户 | 50.06 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 |  | 脱贫村
41 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 牙里镇赵庄村 | 硬化道路6081平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价91元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户124户 | 55.71 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 |  | 脱贫村
42 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 仕望集镇刘家拐村 | 硬化道路6984平方米，5cm沥青混凝土面层，滑膜路沿石3492米，每平方平均造价86元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户51户 | 60.63 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 |  | 脱贫村
43 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 野胡拐乡大路固村 | 硬化道路5272平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户45户 | 50.08 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 |  | 脱贫村
44 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 野胡拐乡野西村 | 硬化道路5880平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户34户 | 55.86 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 |  | 脱贫村
45 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 沙口集镇刘屯村 | 硬化道路4468平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户40户 | 42.44 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 |  | 脱贫村
46 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 魏城镇梁河下村 | 硬化道路3762平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户58户 | 35.74 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 |  | 脱贫村
47 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 魏城镇董河下村 | 硬化道路3045平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户43户 | 28.93 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 |  | 脱贫村
48 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 魏城镇邢于村 | 硬化道路2154平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户62户 | 20.46 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 |  | 脱贫村
49 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 魏城镇东南温村 | 硬化道路2350平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户90户 | 22.32 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 |  | 脱贫村
50 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 棘针寨镇里八庄村 | 硬化道路1164平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户149户 | 11.06 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 |  | 脱贫村
51 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 仕望集镇崔阁村 | 硬化道路1947平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户103户 | 18.5 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 |  | 脱贫村
52 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 仕望集镇前连街村 | 硬化道路3050平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户16户 | 28.97 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 |  | 脱贫村
53 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 泊口镇华南村 | 硬化道路3675平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户20户 | 34.91 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 |  | 脱贫村
54 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 泊口镇华北村 | 硬化道路768平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户33户 | 7.3 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 |  | 脱贫村
55 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 回隆镇南营村 | 硬化道路1668平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户73户 | 15.85 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 |  | 脱贫村
56 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 回隆镇西街村 | 硬化道路7532平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户133户 | 71.55 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 |  | 脱贫村
57 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 回隆镇李大汪村 | 硬化道路1927平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户106户 | 18.3 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 |  | 脱贫村
58 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 回隆镇北街村 | 硬化道路5238平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户101户 | 49.76 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 |  | 脱贫村
59 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 车往镇东仓口村 | 硬化道路5633平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户171户 | 53.51 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 |  | 脱贫村
60 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 车往镇霍小屯村 | 硬化道路1298平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户131户 | 12.33 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 |  | 脱贫村
61 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 车往镇杨甘固村 | 硬化道路2027平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户124户 | 19.25 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 |  | 脱贫村
62 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 车往镇郝村中村 | 硬化道路3045平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户59户 | 28.92 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 |  | 脱贫村
63 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 前大磨乡张庄村 | 硬化道路5168平方米，15cm厚3：7灰土垫层，15cm厚C25商砼路面，每平方造价115元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户39户 | 59.43 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 |  | 脱贫村
64 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 牙里镇牙南村 | 硬化道路4748平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户62户 | 45.11 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 |  | 脱贫村
65 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 边马镇效化村 | 硬化道路6482平方米，5cm柏油路面，原路面拉毛后铺设，每平方造价85元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户109户 | 55.1 | 冀财社（2022）186号省级危房改造资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批项目 |  | 脱贫村
66 | 农村污水治理项目 | 基础设施 | 边马镇高堤村、东代固镇北张庄村、沙口集镇六十疃村、德政镇德一村 | 修建污水管网5376米，每米造价1100元；雨水管网3663米，每米造价962.4元。硬化道路13827平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元；15cm厚三七灰土基层5085平方米，每平方造价20元；硬化便道7083平米，10cm厚C25商砼路面，每平方造价70元；硬化道路11330平方米，5cm厚沥青路面，每平方造价75元；补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户143户 | 1000 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批项目
67 | 培训费 | 就业项目 | 各乡镇、街道 | 对脱贫劳动力（含监测对象）进行产业、就业技能培训，计划培训3000人 | 260 | 冀财农〔2022〕155号 省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局
68 | 雨露计划项目 | 其他项目 | 各乡镇、街道 | 对脱贫户（含防返贫监测户）家庭子女接受中等职业教育在读生进行补贴，每生每学年补贴3000元，计划补贴1900人。 | 570 | 冀财农〔2022〕155号 省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局
69 | 脱贫户和监测户交通补贴 | 就业项目 | 各乡镇、街道 | 对市内县外（跨县）、省内市外（跨市）及省外务工的脱贫人口、防贫监测对象，分别给予跨县每年100元，跨市每年200元、跨省每年300元的一次性交通补贴，计划补贴约7000人 | 279.07 | 冀财农〔2022〕136号 中央财政衔接资金 邯财农(2023)7号 市级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 |  | 冀财农〔2022〕136号183.52，邯财农(2023)7号95.55
70 | 带贫主体生产和稳岗补贴 | 就业项目 | 各乡镇、街道 | 对带动脱贫人口（含防返贫监测对象）稳定就业3个月以上的帮扶微工厂或新型经营主体，每带动1个脱贫劳动力，给予企业每人每年1000元的一次性奖补，计划补贴约50个经营主体 | 205 | 邯财农(2023)7号市级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局
71 | 脱贫劳动力公益岗位补贴项目 | 就业项目 | 各乡镇、街道 | 对脱贫劳动力（含防返贫监测对象）公益岗位人员进行补助，每人每月补助300元，计划补助3041人 | 1095 | 冀财农〔2022〕136号 中央财政衔接资金 邯财农(2023)7号 市级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 |  | 冀财农〔2022〕136号349.08， 邯财农(2023)7号745.92
72 | 项目管理费 | 其他项目 |  | 用于项目规划设计、可行性论证、预决算、监理、验收等环节 | 146.6 | 冀财农〔2022〕136号 中央财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局
73 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 车往镇前仓口村 | 硬化道路5276平方米，5cm沥青混凝土，每平方造价72元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户56户 | 38.17 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 |  | 脱贫村
74 | 沙口集镇大斜街路桥建设项目 | 基础设施 | 沙口集镇大斜街 | 硬化道路16241平方米，10cm柏油路面10000平方米，15cm水稳垫层，每平方造价150元，建设生产桥1座；15cm厚C25商砼路面6241平方米，每平方造价342元，补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户62户 | 550 | 冀财农〔2023〕14号 省级财政衔接资金 冀财农〔2022〕155号 省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批项目 | 冀财农〔2023〕14号500 冀财农〔2022〕155号50 | 脱贫村
75 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 双井镇姬照河村 | 硬化道路2670平方米，5cm沥青混凝土面层，每平方造价75元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户35户 | 20 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 和美 |  | 脱贫村
76 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 边马镇范骈村 | 硬化道路1880平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价100元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户81户 | 19 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 和美 |  | 脱贫村
77 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 双井镇北照河村 | 硬化道路1340平方米，15cm厚C25商砼路面，硬化道路2020平方米，15cm三七灰土基层18cm厚 C25混凝土面层，每平方平均造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户47户 | 38 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 和美 |  | 脱贫村
78 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 北台头乡南台头村 | 硬化道路7416平方米，原混凝土路路面拆除外运，15cm厚C25商砼路面，每平方造价103元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户81户 | 70.45 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 和美 |  | 脱贫村
79 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 前大磨乡赵枣林村 | 硬化道路2540平方米，做15cm3:7灰土垫层，15cm厚C25商砼路面，每平方造价110元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户66户 | 27 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 和美 |  | 脱贫村
80 | 村内排水项目 | 基础设施 | 前大磨乡赵枣林村 | 修建排水沟242米，每平方造价120元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户66户 | 3 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 和美 |  | 脱贫村
81 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 前大磨乡公议会村 | 硬化道路8827平方米，15cm厚C25商砼路面4421平方米，5cm沥青路面4920平方米，每平方平均造价85元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户122户 | 74 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 和美 |  | 脱贫村
82 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 车往镇小营村 | 硬化道路2090.5平方米，原路面拆除外运后铺筑15cm厚C25商砼路面，每平方造价100元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户136户 | 20 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 和美 |  | 脱贫村
83 | 村内排水项目 | 基础设施 | 车往镇小营村 | 修建排水沟479米，挖沟槽土方，下管，砌筑检查井及收水井，回填,路面恢复，每平方造价1085.6元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户136户 | 53 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 和美 |  | 脱贫村
84 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 野胡拐乡大路固村 | 硬化道路7370平方米，原水泥路面拆除，做3:7灰土，15cm厚C25商砼路面，每平方造价120元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户45户 | 88.91 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 和美 |  | 脱贫村
85 |  |  |  |  | 29584.95

## 非贫困村基础设施（原表） (hidden)
附件4
魏县2023年度统筹整合使用财政涉农资金项目计划清单 （非贫困村基础设施项目）
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目实施地点 | 建设任务 | 安排资金 (万元） | 资金来源 | 进度计划 | 责任单位 | 备注
1 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 德政镇王庄村 | 硬化道路3419平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户18户 | 32.48 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
2 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 德政镇德二村 | 硬化道路19518平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户33户 | 185.42 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
3 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 德政镇德三村 | 硬化道路1311平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户12户 | 12.45 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
4 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 东代固镇后闫庄村 | 硬化道路5150平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户24户 | 48.92 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
5 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 东代固镇北张庄村 | 硬化道路19018平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价57.14元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户25户 | 108.67 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
6 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 东代固镇后罗庄村 | 硬化道路23648平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户20户 | 229.89 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
7 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 野胡拐乡蔡东村 | 硬化道路9369平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户13户 | 89.01 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
8 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 野胡拐乡蔡中村 | 硬化道路3651平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户14户 | 34.68 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
9 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 野胡拐乡霍家庄村 | 硬化道路3884平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户1户 | 36.9 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
10 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 野胡拐乡连路固村 | 硬化道路4107平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户17户 | 39.01 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
11 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 沙口集镇六十疃村 | 硬化道路888平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户21户 | 8.44 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
12 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 沙口集镇沙圪塔村 | 硬化道路3611平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户22户 | 34.3 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
13 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 魏城镇刘河下村 | 硬化道路1384平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户14户 | 13.15 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
14 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 魏城镇靳于村 | 硬化道路2013平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户24户 | 19.12 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
15 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 魏城镇常于村 | 硬化道路2387平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户24户 | 22.68 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
16 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 魏城镇孟于村 | 硬化道路2354平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户26户 | 22.36 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
17 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 魏城镇西南温村 | 硬化道路5037平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户56户 | 47.85 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
18 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 魏城镇南温店村 | 硬化道路1272平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户31户 | 12.08 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
19 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 魏城镇李辛寨村 | 硬化道路1228平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户10户 | 11.66 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
20 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 魏城镇庞庄村 | 硬化道路1970平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户31户 | 18.71 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
21 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 棘针寨镇棘针寨村 | 硬化道路4562平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户32户 | 43.33 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
22 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 棘针寨镇马胡寨村 | 硬化道路5277平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户16户 | 50.13 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
23 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 棘针寨镇后屯村 | 硬化道路4111平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户10户 | 39.05 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
24 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 棘针寨镇徐小庄村 | 硬化道路2212平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户25户 | 21.01 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
25 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 棘针寨镇邓二庄村 | 硬化道路3248平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户21户 | 30.86 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
26 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 棘针寨镇相公庄村 | 硬化道路7080平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户21户 | 67.26 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
27 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 仕望集镇浅町村 | 硬化道路2676平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户5户 | 25.42 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
28 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 仕望集镇何庄村 | 硬化道路3676平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户4户 | 34.92 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
29 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 仕望集镇张街村 | 硬化道路1989平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户3户 | 18.9 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
30 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 仕望集镇后连街村 | 硬化道路3429平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户9户 | 32.58 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
31 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 仕望集镇仕中村 | 硬化道路1764平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户10户 | 16.76 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
32 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 仕望集镇仕南村 | 硬化道路1562平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户2户 | 14.84 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
33 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 仕望集镇砖井村 | 硬化道路3252平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户6户 | 30.89 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
34 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 仕望集镇郭仕望村 | 硬化道路9905平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户9户 | 94.09 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
35 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 仕望集镇张仕望村 | 硬化道路3432平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户15户 | 32.6 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
36 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 泊口镇张庄西村 | 硬化道路6244平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户20户 | 59.32 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
37 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 泊口镇前佃坡村 | 硬化道路2076平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户23户 | 19.72 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
38 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 泊口镇大王庄村 | 硬化道路6213平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户13户 | 59.02 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
39 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 泊口镇后佃坡村 | 硬化道路3255平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户14户 | 30.92 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
40 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 回隆镇后朋固村 | 硬化道路5767平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户21户 | 54.79 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
41 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 回隆镇东街村 | 硬化道路9819平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户20户 | 93.28 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
42 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 回隆镇南街东村 | 硬化道路4354平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户8户 | 41.36 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
43 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 回隆镇南街西村 | 硬化道路3084平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户81户 | 29.3 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
44 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 回隆镇韩小汪南村 | 硬化道路4092平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户17户 | 38.87 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
45 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 回隆镇步村 | 硬化道路3159平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户9户 | 30.01 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
46 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 车往镇西仓口村 | 硬化道路2163平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户23户 | 20.55 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
47 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 车往镇秦庄村 | 硬化道路2343平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户26户 | 22.26 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
48 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 车往镇保定庄村 | 硬化道路5417平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户47户 | 51.46 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
49 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 车往镇王小屯村 | 硬化道路2140平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户20户 | 20.33 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
50 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 车往镇郝东村 | 硬化道路2205平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户17户 | 20.95 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
51 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 车往镇郝北村 | 硬化道路2136平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户34户 | 20.29 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
52 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 车往镇郝南村 | 硬化道路2205平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户12户 | 20.95 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
53 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 牙里镇牙西村 | 硬化道路3490.5平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户22户 | 33.16 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
54 | 农田道路硬化项目 | 基础设施 | 牙里镇西吕村 | 硬化道路2364平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户33户 | 22.46 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批农田道路硬化 | 非贫困村
55 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 车往镇车往东村 | 硬化道路4000平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价91元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户30户 | 36.65 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 | 非贫困村
57 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 车往镇东上村 | 硬化道路8743平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价91元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户32户 | 80.05 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 | 非贫困村
58 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 车往镇栗庄村 | 硬化道路4868平方米，15cm厚C25商砼路面，15cm厚3：7灰土812平方米，每平方造价95元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户25户 | 46.17 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 | 非贫困村
59 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 车往镇南上村东村 | 硬化道路2500平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价91元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户14户 | 22.91 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 | 非贫困村
60 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 边马镇任庄村 | 硬化道路2693平方米，15cm厚C25商砼路面，15cm3:7灰土垫层115平方米，每平方造价96元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户24户 | 26.02 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 | 非贫困村
61 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 大兴庄镇小辛庄村 | 硬化道路1695平方米，15cm厚C25商砼路面620平方米，10cm厚C25混凝土1075平方米，每平方造价976元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户15户 | 12.94 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 | 非贫困村
62 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 大兴庄镇大西村 | 硬化便道717.5平方米，10cm厚C25商砼路面，便道砖3695平方米每平方平均造价79元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户29户 | 35.13 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 | 非贫困村
63 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 野胡拐乡蔡东村 | 硬化道路4115平方米，18cm水泥稳定层，井提升，5cm沥青混凝土面层，滑膜路沿石，每平方造价148元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户13户 | 60.9 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 | 非贫困村
64 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 双井镇后文义村 | 硬化道路4959平方米，15cm厚C25商砼路面280平方米，5cm沥青混凝土面层4679平方米，每平方造价73元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户17户 | 36.41 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 | 非贫困村
65 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 张二庄镇东中烟村 | 硬化道路2319平方米，15cm3:7灰土垫层，15cm厚C25商砼路面，每平方造价110元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户17户 | 25.71 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 | 非贫困村
66 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 张二庄镇张庄东村 | 硬化道路4012平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价91元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户26户 | 36.77 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 | 非贫困村
67 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 张二庄镇西普安村 | 硬化道路3980平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价91元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户16户 | 36.47 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 | 非贫困村
68 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 北皋镇六座楼村 | 硬化道路1628平方米，15cm厚C25商砼路面，10cmC25商砼1628平方米，每平方平均造价79元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户28户 | 25.91 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 | 非贫困村
69 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 北皋镇后石岗村 | 硬化道路3505平方米，5cm沥青混凝土面层，基层修补10cm200平方米，每平方平均造价77元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户22户 | 27.28 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 | 非贫困村
70 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 泊口镇大王庄村 | 硬化道路2611平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价91元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户13户 | 23.92 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 | 非贫困村
71 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 南双庙镇集西村 | 硬化道路2088平方米，5cm沥青混凝土面层，每平方造价72元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户25户 | 15.1 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 | 非贫困村
72 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 南双庙镇河岸上村 | 硬化道路4372平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价91元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户81户 | 40.06 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 | 非贫困村
73 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 北台头乡小王庄村 | 硬化道路6372平方米，5cm沥青混凝土面层，每平方造价73元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户27户 | 46.68 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 | 非贫困村
74 | 村内排水项目 | 基础设施 | 北台头乡小王庄村 | 修建道路边沟1433米，每米造价111元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户27户 | 16 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 | 非贫困村
75 | 村内排水项目 | 基础设施 | 北台头乡尹甘固村 | 修建道路边沟181米，每米造价386元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户37户 | 7 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 | 非贫困村
76 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 北台头乡尹甘固村 | 硬化道路4395平方米，原路面拆除，做18cm厚水稳，铺筑5cm厚沥青混凝土路面，每平方造价134元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户37户 | 59.31 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 | 非贫困村
77 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 回隆镇孔大汪村 | 硬化道路2913平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价91元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户37户 | 26.69 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 | 非贫困村
78 | 村内路灯项目 | 基础设施 | 回隆镇崔小汪村 | 安装路灯89盏，每盏造价1157元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户61户 | 10.3 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 | 非贫困村
79 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 街道办南关村 | 硬化道路10400平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价91元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户4户 | 95.29 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 | 非贫困村
80 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 沙口集镇六十町村 | 硬化道路14970平方米，15cm厚C25商砼路面2930平方米，8cm厚C25水泥混凝土12040平方米，每平方平均造价64元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户21户 | 96.58 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 第一批两个全域 | 非贫困村
99 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 大兴庄镇侯高村 | 硬化道路8070平方米，16cm4%水泥稳定层，16cm5%水泥稳定层铺筑+6cm中粒沥青+4cm细粒沥青，每平方造价270元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户19户 | 218 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 和美 | 非贫困村
102 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 棘针寨镇侯庄村 | 硬化道路2240平方米，铺筑5cm沥青混凝土面层，热熔标线。每平方造价85元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户12户 | 19.04 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 和美 | 非贫困村
103 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 院堡镇磨庄村 | 硬化道路2164平方米，15cm厚C25商砼路面，15cm3:7灰土垫层1200平方米，每平方造价113元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户18户 | 22.96 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 和美 | 非贫困村
104 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 院堡镇中三东后村 | 硬化道路2195平方米，原路面拆除外运，做15cm3:7灰土垫层，铺筑15cmc25商砼，每平方造价115元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户24户 | 25.24 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 和美 | 非贫困村
81 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 东代固镇北张庄村 | 硬化道路10170平方米，15cm3:7灰土垫层15cm厚C25商砼路面5085平方米，5cm沥青混凝土面层5085平方米，10cm水泥混凝土便道5085平方米，每平方平均造价95元，建设污水管网2145米，雨水管网1539米每米造价1640元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户25户 | 750 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 和美 | 非贫困村
82 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 双井镇李照河村 | 硬化道路3452平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价101元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户46户 | 33 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 和美 | 非贫困村
83 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 大马村乡东八里村 | 硬化道路4925平方米，15cm厚C25商砼路面2904平方米，5cm沥青混凝土面层2021平方米，每平方造价75元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户13户 | 37 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 和美 | 非贫困村
84 | 村内排水项目 | 基础设施 | 大马村乡东八里村 | 修建雨水边沟579米，每米造价120元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户13户 | 7 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 和美 | 非贫困村
86 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 回隆镇步村 | 硬化道路2833平方米，15cm厚C25商砼路面728平方米，c25商砼10cm便道2105平方米，每平方平均造价81元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户9户 | 23 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 和美 | 非贫困村
87 | 村内路灯项目 | 基础设施 | 边马镇朱村 | 安装路灯120盏，每盏造价2850元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户24户 | 34.2 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 和美 | 非贫困村
89 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 沙口集镇南沙口村 | 硬化道路4164平方米，15cm厚C25商砼路面，15cm厚3:7灰土垫层，土方回填，每平方造价134元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户32户 | 53.61 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 和美 | 非贫困村
90 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 沙口集镇李家口村 | 硬化道路2401平方米，土方回填，路床整形，做15cm厚3：7灰土垫层，铺筑15cmC25混凝土面层。每平方造价126元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户111户 | 30 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 和美 | 非贫困村
91 | 村内道路硬化项目 | 基础设施 | 北皋镇西康町村 | 硬化道路6591平方米，15cm厚C25商砼路面，每平方造价100元。补齐农村基础设施短板，方便群众生产生活，受益脱贫户、监测户11户 | 57.26 | 冀财农(2022)155号省级财政衔接资金 | 2023-12-01 | 乡村振兴局 | 和美 | 非贫困村
合计 |  |  |  |  | 4525.98

## 全部项目分文号（非整合方案用） (hidden)
附件3：
魏县2022年度统筹整合使用财政涉农资金项目计划清单
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目实施地点 | 建设任务 | 安排资金 (万元） | 资金来源 | 进度计划 | 责任单位 | 备注 |  | 上报已支出
| 君乐宝乳业发展项目 | 产业项目 |  | 购置生产设施及设备，建设厂房等 | 2000 | 冀财农（2021）126号中央财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局 |  |  | 1021 |  | 下达 | 不整合 | 拟列入整合方案产业项目 | 拟列入整合方案基础设施 | 拟列入方案项目管理费 | 产业比例
| 中化农业机械种植现代化项目 | 产业项目 |  | 购置高温裹包机机械及设备等 | 600 | 冀财农（2021）126号中央财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局 |  |  | 350 | 中央衔接资金 | 10951 | 133 | 10074.92 | 633.58 | 109.5 | 0.92
| 梨花小镇产业发展项目 | 产业项目 |  | 5个特色小院建设 | 500 | 冀财农（2021）126号中央财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局 |  |  |  | 省级衔接资金 | 15169 | 2211.27 | 6377.79 | 6579.94
| 白沟产业园建设项目 | 产业项目 |  | 孵化基地建设项目 | 2000 | 冀财农（2021）126号中央财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局 |  |  |  | 省级衔接资金 | 4500 | 4500
|  | 产业项目 |  | 边马镇任庄帮扶微工厂建设项目 | 144 | 冀财农（2021）126号中央财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局 |  |  |  | 县级衔接资金 | 4345 | 1445 |  | 2900
|  | 产业项目 |  | 东代固镇北张庄村微工厂设备购置项目 | 99 | 冀财农（2021）126号中央财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局 |  |  | 99 | 市级衔接资金 | 1304 | 0 | 896.74 | 407.26
|  | 产业项目 |  | 仕望集乡崔阁村微工厂设备购置项目 | 15.25 | 冀财农（2021）126号中央财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局 |  |  | 15.25 | 中央农业发展资金 | 405 | 0 | 405
|  | 产业项目 |  | 魏城镇魏于村微工厂建设级设备购置项目 | 101 | 冀财农（2021）126号中央财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局 |  |  |  | 合计 |  |  | 17754.45 | 10520.78 | 109.5 | 0.62549
| 白沟产业园建设项目 | 产业项目 |  | 南双庙镇河岸上村微工厂设备购置项目 | 48.46 | 冀财农（2021）126号中央财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局 |  |  | 48.46
|  | 产业项目 |  | 车往镇前仓口村微工厂设备购置项目 | 49.3 | 冀财农（2021）126号中央财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局 |  |  | 49.3
|  | 产业项目 |  | 牙里镇楼东村微工厂设备购置项目 | 80 | 冀财农（2021）126号中央财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局 |  |  | 80
|  | 产业项目 |  | 大马村乡二马村微工厂设备购置项目 | 57.2 | 冀财农（2021）126号中央财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局 |  |  | 57.2
|  | 产业项目 |  | 德政镇前小寨微工厂设备购置项目 | 41.5 | 冀财农（2021）126号中央财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局 |  |  | 41.5
|  | 产业项目 |  | 大辛庄乡庙东微工厂及设备 | 160 | 冀财农（2021）126号中央财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局
| 支持蔬菜产业发展项目 | 产业项目 |  | 发展菜园阳台经济，建设蔬菜大棚及鱼菜共生配套项目等 | 1000 | 冀财农（2021）126号中央财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局 |  |  | 279
| 支持“一乡一业”“一村一品”产业项目 | 产业项目 |  | 双井镇李照河村懒人菇大棚建设项目 | 100 | 冀财农（2021）126号中央财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局
|  | 产业项目 |  | 车往镇申霖园区电商中心项目 | 300 | 冀财农（2021）126号中央财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局
|  | 产业项目 |  | 泊口镇坑塘经济发展及配套设施项目 | 300 | 冀财农（2021）126号中央财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局
|  | 产业项目 |  | 前大磨乡高标准农田机械设备购置项目 | 300 | 冀财农（2021）126号中央财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局
|  | 产业项目 |  | 院堡镇三家园区电商中心项目 | 300 | 冀财农（2021）126号中央财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局
|  | 产业项目 |  | 南双庙镇坑塘经济发展及配套设施项目 | 100 | 冀财农（2021）126号中央财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局
|  | 产业项目 |  | 沙口集贺祥社区桃花源旅游项目，主要购置观光车，建设小餐厅，建设旅游设施等 | 700 | 冀财农（2021）126号中央财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局
| 支持梨乡水城乡村振兴示范片区项目 | 产业项目 |  | 文旅产业及配套设施建设 | 7400 | 冀财农（2021）126号中央财政衔接资金、冀财农（2021）143号省级财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局 |  | 1079.21+6320.79
| 项目管理费 | 其他项目 |  | 用于项目前期方案编制、预算、审计结算、监理等项目费用支出 | 109.5 | 冀财农（2021）126号中央财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局
| 小额贴息项目 | 产业项目 |  | 对脱贫户和监测户小额贷款进行贴息 | 57 | 冀财农（2021）143号省级财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局
| 魏县全域硬化、亮化及环境整治项目 | 基础设施 |  |  | 10113.52 | 冀财农（2021）126号中央财政衔接资金、冀财农（2021）143号省级财政衔接资金、魏财预（2022）1号县级财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局 |  | 633.58+6579.94+2900 | 中央支出633.58 |  | 省级支出：4423.18
| 修路项目 | 基础设施 | 双井镇永东村 | 硬化道路7891平方米,15cm商砼路面 | 79 | 邯财农[2022]8号市级财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局
| 修路项目 | 基础设施 | 双井镇陈圈村 | 硬化道路1760平方米,15cm商砼路面 | 17.6 | 邯财农[2022]8号市级财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局
| 修路项目 | 基础设施 | 双井镇马郑圈村 | 硬化道路1780平方米,15cm商砼路面 | 18.36 | 邯财农[2022]8号市级财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局
| 修路项目 | 基础设施 | 双井镇北照河村 | 硬化道路1880平方米,15cm商砼路面 | 18.8 | 邯财农[2022]8号市级财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局
| 修路项目 | 基础设施 | 双井镇河南村村 | 硬化道路5250平方米,15cm商砼路面 | 52.5 | 邯财农[2022]8号市级财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局
| 修路项目 | 基础设施 | 南双庙镇双中村 | 硬化道路5000平方米,10cm商砼路面 | 35 | 邯财农[2022]8号市级财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局
| 修路项目 | 基础设施 | 南双庙镇双北村 | 硬化道路5000平方米,10cm商砼路面 | 35 | 邯财农[2022]8号市级财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局
| 修路项目 | 基础设施 | 南双庙镇双南村 | 硬化道路5000平方米,10cm商砼路面 | 35 | 邯财农[2022]8号市级财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局
| 修路项目 | 基础设施 | 魏城镇梁河下村 | 硬化道路7000平方米,15cm商砼路面 | 88 | 邯财农[2022]8号市级财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局
| 边沟项目 | 基础设施 | 魏城镇梁河下村 | 铺设边沟1400m | 28 | 邯财农[2022]8号市级财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局
| 食用菌大棚机械设备项目 | 产业项目 | 双井镇乡村振兴产业园区 | 购置食用菌大棚配套设施一套 | 209 | 邯财农[2022]8号市级财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局
| 帮扶微工厂 | 产业项目 | 边马镇西扬善村 | 建设帮扶微工厂1座 | 288 | 邯财农[2022]8号市级财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局
| 养殖圈舍设备 | 产业项目 | 大马村乡二马村 | 购置养殖圈舍设备1套 | 105 | 邯财农[2022]8号市级财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局
| 产业路及配套设施 | 产业项目 | 边马镇乡村振兴产业园区 | 棚头及道路硬化11480平方米，蔬菜包装厂棚800平方米 | 120 | 邯财农[2022]8号市级财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局
| 农业产业园建设项目 | 产业项目 | 现代农业园区 | 农产品电商服务中心建设等 | 579.74 | 冀财农（2021）134号中央农业生产发展资金、邯财农[2022]8号市级财政衔接资金 |  | 魏县农业农村局 |  | 405+174.74 |  |  | 1648.7125
| 整合资金合计 |  |  |  | 28384.73 |  |  |  |  | 产业比例62.55 |  | 7096.1825
| 支持梨产业种植业发展项目 | 产业项目 |  | 国药大健康、饮品经济、品牌提升、建设果汁厂及研发中心等 | 2000 | 冀财农（2022）16号省级财政衔接资金
| 银耳产业园建设项目 | 产业项目 |  | 电商中心建设 | 500 | 冀财农（2021）143号省级财政衔接资金
| 支持农业公园建设项目 | 基础设施 |  | 农业公园配套基础设施 | 1000 | 冀财农（2022）16号省级财政衔接资金
| 易地扶贫搬迁债券资金利息 | 其他项目 |  | 偿还易地扶贫搬迁债券资金利息 | 1372.39 | 冀财农（2021）143号省级财政衔接资金 |  | 财政局
| 脱贫户及监测对象公益性岗位补助项目 | 其他项目 |  | 每个公益性岗位每年补助3600元 | 817 | 冀财农（2021）143号省级财政衔接资金、冀财农（2022）16号省级财政衔接资金 |  |  |  | 57+760 | 204.25
| 培训费 | 产业项目 |  | 对脱贫户和监测户进行种植、养殖技能培训，对帮扶微工厂内的脱贫户和监测户进行加工业技能提升培训 | 200 | 冀财农（2022）16号省级财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局
| 雨露计划项目 | 产业项目 |  | 对大中专及职业教育学生每年补助3000元，每年分两次补助 | 540 | 冀财农（2022）16号省级财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局 |  |  | 270
| 交通补贴 |  |  | 对脱贫户和监测户跨省就业交通补贴 | 78.88 | 冀财农（2021）143号省级财政衔接资金 |  |  |  |  | 78.88
| 帮扶微工厂生产和稳岗补贴 |  |  | 对吸纳脱贫劳动力就业的经营主体给予适当生产补贴和稳岗补贴 | 203 | 冀财农（2021）143号省级财政衔接资金 |  |  |  |  | 203
| 项目预决算及验收审计费 |  |  |  | 197 | 魏财预（2022）1号县级财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局
| 工程监理费 |  |  |  | 100 | 魏财预（2022）1号县级财政衔接资金 |  | 魏县乡村振兴局
| 债券资金利息 |  |  |  | 1148 | 魏财预（2022）1号县级财政衔接资金 |  | 财政局
| 以工代赈修路项目 |  |  |  | 133 | 冀财农（2021）126号中央财政衔接资金 |  | 发改局
| 未整合专项资金合计 |  |  |  | 8289.27
| 专项36269+整合405=总计 |  |  |  | 36674
2900