## Sheet1 (2)
附件一
魏县南双庙镇江庄社区中学建设项目绩效评价指标表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价等级及分值 | 评价标准 | 评分
项目管理（28分） | 财务管理 （8分） | 资金使用的规范性 （4分） | 对项目是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况进行评价 | —— | 存在以下情况，按存在问题类别分别扣分：虚列（套取）扣2-3分；支出依据不合规扣0.5分；截留、挤占、挪用扣1-2分；超标准开支扣0.5-1.5分；扣完为止。 | 4
|  | 会计核算规范性 （4分） | 对财务资料是否完整、会计核算是否规范进行评价 | 规范 | 财务资料完整、会计核算准确、规范，得4分；财务资料基本完整、会计核算较为准确、规范，得3分；财务资料完整程度一般、会计核算准确规范程度一般，得2分；财务资料不够完整、会计核算不够规范，得1分。 | 4
| 组织机构 （4分） | 组织机构的健全性（2分） | 对项目组织、实施、管理机构是否健全 | 健全 | 组织机构健全，得2分；组织机构基本健全，得1.5分；组织机构健全程度一般，得1分；组织机构不够健全，得0.5分。 | 2
|  | 职责分工明确性（2分） | 对项目职责分工是否明确进行评价 | 明确 | 分工明确，得2分；分工较为明确，得1.5分；分工明确程度一般，得1分；分工不够明确，得0.5分。 | 2
| 制度管理 （8分） | 项目管理制度的健全性 （4分） | 对项目是否建立健全了项目管理制度进行评价 | 健全 | 项目管理制度健全，制定了项目管理办法，得4分；项目管理制度较为健全，制定了项目管理办法，得3分；项目管理制健全程度一般，未制定项目管理办法，得2分；项目管理制度不够健全且未制定项目管理办法，得1分。 | 3
|  | 项目管理制度执行的有效性 （4分） | 对项目的实施、管理是否严格执行相关项目管理制度（国家、单位、项目）进行评价 | 有效 | 项目的实施、管理能够完全按照项目管理制度执行，得4分；项目的实施、管理能够较好地按照项目管理制度执行，得3分；项目的实施、管理按照项目管理制度执行情况一般，得2分；项目的实施、管理均不能按照项目管理制度执行，得1分。 | 4
| 过程控制 （8分） | 过程管理的科学性、规范性（4分） | 对项目实施过程管理是否科学、规范进行评价 | 合理 | 实施过程管理科学、规范，得4分；实施过程管理较为科学、规范，得3分；实施过程管理科学、规范性一般，得2分；实施过程管理不够科学、规范，得1分。 | 3
|  | 项目验收情况（4分） | 项目验收报告 | --- | 通过验收满分，否则0分 | 4
项目资金 （24分） | 预算管理 （8分） | 预算编制细化度、准确性 （4分） | 对项目预算编制细化度、准确性进行评价 | 好 | 项目预算编制细化度、准确性好，得4分；项目预算编制细化度、准确性较好得3分；项目预算编制细化度、准确性一般得2分；项目预算编制细化度、准确性差得1分；未编制项目预算，得0分。 | 3
|  | 预算执行与预算编制的一致性 （4分） | 对项目预算执行与预算编制的一致性进行评价 | 一致 | 项目预算执行与预算编制一致，得4分；项目预算执行与预算编制较一致，得3分；项目预算执行与预算编制基本一致，得2分；项目预算执行与预算编制不够一致，得1分。 | 4
| 资金到位及支出 （16分） | 到位率 （8分） | 对项目资金到位情况进行评价（到位率=实际到位/计划到位×100%），包括资金达到项目单位以及项目承担单位两个层次 | 高 | 到位率90%-100%，得8分；到位率75%-90%，得6分；到位率60%至75%，得4分；到位率60%以下，得2分。 | 8
|  | 支出完成情况 （8分） | 对项目资金支出情况进行评价（支出率=实际支出/计划到位×100%） | 高 | 支出率90%-100%，得8分；支出率75%-90%，得6分；支出率60%至75%，得4分；支出率60%以下，得2分。 | 8
项目产出 （24分） | 产出数量 （8分） | 财政资金支持完成的工程量 （8分） | 实际完成率是项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 完成90%—100% | 完成情况好，得8分；完成情况较好，得6分；完成情况一般，得4分；完成情况较差，得2分。 | 8
| 产出质量 （8分） | 工程质量情况 （8分） | 对项目产出质量情况进行评价 | 好 | 达标情况好，得8分；达标情况较好，得6分；达标情况一般，得4分；达标情况较差，得2分。 | 8
| 产出时效 （8分） | 项目产出进度及时情况 （8分） | 对项目产出及时情况进行评价 | 及时 | 项目产出在计划时间内，得8分；项目产出晚于计划时间，但项目实施未受影响，得6分；项目产出晚于计划时间，项目实施受到一定影响，得4分；项目产出进度严重滞后，且严重影响项目实施，得2分。 | 8
项目效益（24分） | 社会效益（12分） | 对所在地区教育文化的影响（4分） | 对项目实施后对对于解决县初高中供需矛盾、提升当地的教育文化水平、促进县域范围教育均衡发展进行评价 | 显著 | 项目实施对解决县初高中供需矛盾、促进县域范围教育均衡发展效果显著，得4分；项目实施对解决县初高中供需矛盾、促进县域范围教育均衡发展效果较显著，得3分；项目实施对解决县初高中供需矛盾、促进县域范围教育均衡发展效果一般，得2分；项目实施对解决县初高中供需矛盾、促进县域范围教育均衡发展效果不够显著，得1分。 | 4
|  | 对所在地区居民生活的影响（4分） | 对项目建成实施对教师行业就业和当地居民的生活、对科技人才、高素质人才的培养进行评价 | 显著 | 项目实施对促进教师行业就业和当地居民的生活、对科技人才、高素质人才的培养效果显著，得4分；项目实施对对促进教师行业就业和当地居民的生活、对科技人才、高素质人才的培养效果较显著，得3分；项目实施对对促进教师行业就业和当地居民的生活、对科技人才、高素质人才的培养效果一般，得2分；项目实施对对促进教师行业就业和当地居民的生活、对科技人才、高素质人才的培养效果不够显著，得1分。 | 4
|  | 对当地基础设施、社会服务容量的影响（4分） | 对项目建成实施后对项目区市政道路、管网、周边社会服务产业的发展、社会服务容量进行评价 | 显著 | 项目实施对促进项目区市政道路、管网、周边社会服务产业的发展、社会服务容量效果显著，得4分；项目实施对促进项目区市政道路、管网、周边社会服务产业的发展、社会服务容量效果较显著，得3分；项目实施对促进项目区市政道路、管网、周边社会服务产业的发展、社会服务容量效果一般，得2分；项目实施对促进项目区市政道路、管网、周边社会服务产业的发展、社会服务容量效果不够显著，得1分 | 4
| 服务对象满意度 （12分） | 项目直接服务对象的满意度 （12分） | 对受益对象对项目实施的满意度进行评价 | —— | 受益群众对项目实施效果满意得分=服务对象满意度×12 | 12
合 计 | [5 empty] | 97